| Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement Technique |  | République de Côte d’Ivoire Union-Discipline-Travail -----­------ |
| --- | --- | --- |

STRATÉGIE NATIONALE D’ALPHABÉTISATION

2026 - 2030

Janvier 2026

# Table des matières

Table des matières	2

Liste des tableaux	3

Liste des graphiques	3

Liste des cartes	3

Liste des figures	3

Sigles et abréviations	4

Préface	6

Résumé exécutif	7

Clarification des concepts	9

Introduction Générale	13

Chapitre 1 : Contexte du pays	16

1 :  situation générale de la côte d’ivoire en lien avec l’alphabétisation	17

Chapitre 2 : Diagnostic de l’Alphabétisation et de l’Éducation	21

2.1	Données sur l’Alphabétisation et l’Éducation Non Formelle	22

2.2	Forces de l’alphabétisation en Côte d’Ivoire	26

2.3	Faiblesses de l’alphabétisation en Côte d’Ivoire	27

2.4	Évaluation de la stratégie nationale d’alphabétisation antérieure (2016-2019)	30

2.5	Capitalisation des missions d’imprégnation	32

2.6	Enjeux de l’alphabétisation en Côte d’Ivoire	34

Chapitre 3 : Cadre stratégique du sous-secteur	34

3.1	La vision	36

3.2	36

3.3 Principes directeurs de la Stratégie	37

4.1.   objectif	40

Chapitre 4:  Plan d’action de l’alphabétisation 2026-2030	55

Plan d’action 2026 – 2030	56

Conclusion	100

Annexe

# Liste des tableaux

Tableau 1 : Données du MENAET sur l’alphabétisation……………………….…..….………….…………..9

Tableau 2 : Données des acteurs de la CICA-ENF sur l’alphabétisation……………….…………....……..9

Tableau 3 : Données sur les Centres d’Éducation Communautaire ………  ………….………….……….10

Tableau 4 : Données sur les Structures Islamiques d’Éducation………………….………….………….…10

Tableau 5 : Données sur les Classes Passerelles…..…………….………….………….………….……….11

# Liste des graphiques

Graphique 1 : Répartition du taux d’alphabétisation de la population de 9 ANS et PLUS et 15 ANS et PLUS dans n’importe quelle langue et dans la langue française……………………….………….……….11

Graphique 2 : Évolution du taux d’analphabétisme selon les opérations de recensement en 1988, 1998 et 2021 et ESACI 2025………………….………….………….………….………….………….………………13

# Liste des cartes

Carte 1 : Répartition de la population de 15 ans et plus alphabétisée quelle que soit la langue….…… 12

# Liste des figures

Figure 1 : Organigramme de gouvernance de la Stratégie………….………….………….……….……….70

Figure 2 : Transparence et redevabilité………….………….………….………….………….………….……72

Figure 3 : Plan de communication………….………….………….………….………….………….………….74

# Sigles et abréviations

| AENF | Alphabétisation et Éducation Non Formelle |
| --- | --- |
| AGR | Activités Génératrices de Revenus |
| ANStat | Agence Nationale de la Statistique |
| ARTCI | Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire |
| ATLV | Apprentissage Tout au Long de la Vie |
| CAFOP | Centre d’Animation et de Formation Pédagogique |
| CAM | Cadre d’Action de Marrakech |
| CEC | Centre d’’Éducation Communautaire |
| CICA-ENF | Cadre Intersectoriel de Collaboration des Acteurs de l’Alphabétisation et de l’Éducation Non Formelle |
| CESA | Stratégie Continentale de l’Éducation pour l’Afrique |
| COGES | Comité de Gestion des Établissements Scolaires |
| CONFINTEA | Conférence Internationale sur l’Éducation des Adultes |
| COP | Contrats d’Objectifs et de Performance |
| DAAJE | Direction de l’Alphabétisation des Adultes, des Jeunes et des Enfants |
| DAENF | Direction de l’Alphabétisation et de l’Éducation Non Formelle |
| DCSPA | Direction de la Coordination et du Suivi des Programmes d’Alphabétisation |
| DENF | Direction de l’Éducation Non Formelle |
| DESPS | Direction des Études, des Stratégies et de la Planification Statistique |
| DMDA | Direction des Matériels Didactiques de l'Alphabétisation |
| DRENAET | Direction Régionale de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement Technique |
| EGENA | États Généraux de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation |
| ESACI | Enquête Spécifique sur l'Alphabétisation et l'éducation non formelle en Côte d'Ivoire |
| IFMACI | Institut de Formation aux Métiers d’Alphabétisation en Côte d’Ivoire |
| GLPE | Groupe Local des Partenaires de l'Éducation |
| JIA | Journée Internationale de l’Alphabétisation |
| JNA | Journée Nationale de l’Alphabétisation |
| OIF | Organisation internationale de la Francophonie |
| PJ Gouv | Programme Jeunesse du Gouvernement |
| PP | Partenariats Public-Privé |
| PRSEB | Programme de Renforcement du Système Éducatif de Base |
| PSE | Plan Sectoriel Éducation/Formation |
| PS Gouv | Programme Social du Gouvernement |
| PTF | Partenaire Technique et Financier |
| RSE | Responsabilité Sociétale des Entreprises |
| SIE | Structures Islamiques d’Éducation |
| SNA | Stratégie Nationale d’Alphabétisation |
| SNDECI | Stratégie Nationale de la Digitalisation de l’Éducation en Côte d’Ivoire |
| SWEDD | Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel |
| TIC | Technologies de l'Information et de la Communication |
| TICE | Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement |
| UNESCO | Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture |
| UNICEF | Fonds des Nations unies pour l'Enfance |

# Préface

# L’alphabétisation est à la fois un droit humain fondamental et un puissant moteur de développement. Des études de référence, dont le troisième rapport mondial sur l'apprentissage et l'éducation des adultes de l’UNESCO (2016), mettent en évidence son impact positif sur la santé et le bien-être, l’emploi et le marché du travail, ainsi que sur la vie sociale, civique et communautaire. À ce titre, ces dimensions figurent au nombre des axes sur lesquels s’appuient les Programmes de développement du Gouvernement ivoirien pour le  développement du capital humain.

# Le rôle prépondérant de l’alphabétisation dans l’atteinte des objectifs du développement durable dans notre pays, au regard des nombreux défis à relever, exige une redéfinition de stratégie pour réorienter la lutte. C’est dans cette perspective que la présente Stratégie Nationale d’Alphabétisation (SNA 2026-2030) s’inscrit dans les efforts du Gouvernement pour « assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie » (ODD4).

# Il s’agit de promouvoir une alphabétisation transformatrice et inclusive s’appuyant sur des modalités d’intervention offrant aux bénéficiaires, au-delà de l’acquisition des connaissances et des compétences de base en lecture, écriture et calcul, des aptitudes fonctionnelles ainsi que des opportunités pour l’amélioration de leur qualité de vie, la formation continue, l’emploi et leur insertion socioéconomique. Cette approche s’inscrit en cohérence avec la vision du gouvernement de bâtir une grande nation stable, ambitieuse et solidaire, et de la positionner parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l’horizon 2030.

# Je reste persuadé de la pertinence des choix opérés, au vu de la démarche participative et de la capitalisation des apprentissages qui ont conduit à l’élaboration de ce document de stratégie. Celui-ci constitue la nouvelle orientation pour l’ensemble des intervenants du sous-secteur de l’alphabétisation, afin de relever le défi de l’analphabétisme en Côte d’Ivoire.

# C’est ici l’occasion pour moi d’adresser mes sincères remerciements à tous les acteurs étatiques et non étatiques qui ont participé au processus d’élaboration de cette stratégie.

# Je tiens à remercier particulièrement la Banque Mondiale à travers le PRSEB pour l’accompagnement technique et financier de tout le processus de l’élaboration du document, permettant au Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement Technique (MENAET) de disposer d’un outil de travail programmatique consensuel et actualisé.

# J’exprime ma gratitude au Bureau UNESCO Abidjan pour son accompagnement technique et stratégique.

# Je félicite le Consultant et son équipe, ainsi que le personnel des Directions du sous-secteur de l’alphabétisation pour leur engagement dans ce projet, la richesse des données rassemblées et la qualité du document produit.

# J’invite tous les acteurs et partenaires à s’approprier ce document et à développer une synergie d’action, accompagnée d’un soutien conséquent, nécessaires à la mise en œuvre optimale de cette nouvelle stratégie d’alphabétisation. Celle-ci constitue un outil indispensable au projet gouvernemental visant à bâtir une grande Côte d’Ivoire.

Le Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement Technique

Docteur KOFFI N’guessan

# Résumé exécutif

La Côte d'Ivoire, dans le cadre du développement du capital humain, intensifie son engagement pour l’alphabétisation des populations jeunes et adultes et la prise en compte des enfants hors école.

Dans cette dynamique, elle a procédé à la révision de la Stratégie Nationale d’Alphabétisation (SNA) précédente avec l’appui de la Banque Mondiale à travers le Programme de Renforcement du Système Éducatif de Base (PRSEB).

La Stratégie Nationale d’Alphabétisation (SNA) 2026-2030 constitue un cadre de référence pour orienter et coordonner l’ensemble des interventions en matière d’alphabétisation sur le territoire national. Élaborée à l’issue d’un processus participatif et inclusif, cette stratégie résulte des consultations approfondies menées avec les acteurs institutionnels, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, les communautés bénéficiaires dans le cadre de l’évaluation de la stratégie précédente. Par ailleurs elle a tiré parti des recommandations des États Généraux de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (EGENA) et de l’enquête spécifique sur l’alphabétisation et l’éducation non formelle (ESACI), réalisée 2025 par l’ANStat pour évaluer la situation de l’alphabétisation des populations en Côte d’Ivoire. Elle s’est enrichie des expériences et des bonnes pratiques des pays ayant connu des succès en matière d’alphabétisation comme la Turquie, le Maroc et le Rwanda.

Le document est reparti en quatre chapitres :

- Le   premier   chapitre   présente, de   manière   succincte, le contexte de la Côte d’Ivoire en lien avec l’alphabétisation. Le deuxième chapitre rend compte des données sur l’alphabétisation issues de l’ESACI, les défis de l’évaluation de la stratégie précédente et des pratiques inspirantes des missions d’imprégnation afin de ressortir les forces et faiblesses de ce sous-secteur. Quant au troisième chapitre, il porte sur le Cadre stratégique du sous-secteur. Enfin le quatrième chapitre est constitué du plan de mise en œuvre de la SNA de 2026 à 2030.

La nouvelle stratégie repose sur dix principes directeurs, à savoir : (i) Droit à l’éducation et apprentissage tout au long de la vie ; (ii) Équité et inclusion ; (iii) Pertinence et contextualisation ; (iv) Qualité et professionnalisation ; (v) Partenariat et gouvernance participative ; (vi) Innovation et digitalisation (vii) ; Suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage ; (viii) Diversification des ressources et efficience ; (ix) Transversalité et intégration ; (x) Citoyenneté durable.

L’objectif général est de faire passer le taux d’analphabétisme national à 30% d’ici à 2030. Pour atteindre cette cible, il est question de réformer en profondeur l’offre d’alphabétisation en la rendant plus accessible, plus qualitative, plus pertinente et véritablement inclusive, avec une attention prioritaire accordée aux femmes, aux jeunes déscolarisés, aux populations rurales et marginalisées.

Ces orientations sont structurées autour de quatre axes stratégiques :  une gouvernance renforcée, un accès équitable aux offres d’alphabétisation, une amélioration de la qualité des programmes, et une inclusion accrue intégrant la dimension du genre.

Le renforcement de la gouvernance et du cadre institutionnel constitue un pilier fondamental pour la réussite de la SNA 2026–2030. Les activités proposées dans ce domaine traduisent une volonté affirmée de doter le sous-secteur d’une architecture institutionnelle robuste, d’un engagement politique fort à travers la mise  en place des institutions en charge de l'alphabétisation et de la coordination des actions sur le terrain ainsi que de mécanismes financiers durables.

Pour garantir un accès équitable aux programmes d’alphabétisation pour toutes les populations vulnérables et marginalisées, en surmontant les barrières géographiques, économiques, sociales et culturelles, les activités proposées traduisent une volonté d’intégrer l’alphabétisation dans les politiques publiques connexes, de cibler les populations les plus vulnérables et de lever les barrières structurelles et sociales qui freinent l’accès à l’éducation.

Le volet qualité des apprentissages en alphabétisation est pris en compte grâce à des programmes contextualisés et certifiés, ainsi que des méthodes innovantes, directement orientés vers l'amélioration des conditions de vie et l'employabilité des apprenants.

En effet, la qualité des programmes d’alphabétisation constitue un levier stratégique pour renforcer le capital humain et soutenir la compétitivité économique de la Côte d’Ivoire. Les activités proposées dans cet axe traduisent une approche pragmatique visant à relier l’acquisition des compétences de base à des opportunités concrètes d’insertion socio-économique. Assurer la formation initiale et continue des alphabétiseurs, opérationnaliser la digitalisation du pilotage et des programmes et systématiser l'évaluation interne et externe font parties des activités essentielles.

L’axe genre et inclusion vise l’intégration de toutes les couches de la population, sans distinction. Il prévoit un accent particulier sur les femmes, les personnes en situation de handicap et les personnes vulnérables.

La mise en oeuvre efficace et efficiente de la SNA passe par la mobilisation conséquente de moyens techniques, financiers, humains et matériels renforcés par un dispositif de suivi-évaluation garantissant la redevabilité et l’apprentissage institutionnel.

Consciente des risques encourus, la SNA prévoit des mesures d’atténuation, à savoir : une contractualisation plus forte avec les collectivités, des mécanismes d’incitation pour l’entreprise et l’apprenant, l’établissement de normes d’accessibilité et d’inclusion, ainsi qu’un renforcement des dispositifs de communication et plaidoyer.

Traduisant la volonté collective de doter le pays d’un dispositif cohérent, efficace et durable pour réduire significativement le taux d’analphabétisme et promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, la mise en œuvre de la SNA repose sur un plan d’action quinquennal couvrant la période de 2026 à 2030. Le budget global de ce plan d’action quinquennal est estimé à cent cinquante-six milliards quatre cent quatre-vingt-onze millions deux cent cinquante mille (156 491 250 000) francs CFA.

Pour la réalisation de cette stratégie, un dispositif institutionnel et organisationnel est mis en place en articulation avec les objectifs à atteindre. La transversalité de l’alphabétisation implique une diversité d’acteurs et partenaires au développement dont, le Gouvernement, les acteurs sectoriels, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, le secteur privé, les communautés à la base et les partenaires techniques et financiers, etc.

# Clarification des concepts

Les concepts d’alphabétisation, d’alphabétisation classique, d’alphabétisation fonctionnelle, d’alphabétisation via le numérique, de post-alphabétisation, d’analphabétisme, de littératie, de numératie, d’éducation non formelle, d’apprentissage tout au long de la vie sont explicités dans les lignes suivantes :

- Alphabétisation

L’alphabétisation est traditionnellement comprise comme l’acquisition des compétences de base en lecture, écriture et calcul, nécessaires pour fonctionner dans la vie quotidienne et participer à la société. Elle est un droit fondamental et une condition essentielle pour l’éducation et le développement humain.

Selon l’UNESCO, la notion d’alphabétisation dépasse aujourd’hui la simple capacité à lire et écrire. Elle est définie comme : « Un continuum d’apprentissage et de maîtrise des compétences en lecture, écriture et numératie tout au long de la vie, permettant l’identification, la compréhension, l’interprétation, la création et la communication dans un monde de plus en plus numérique, riche en informations et en changements rapides ». Cette approche met en avant (i) les compétences numériques et médiatiques, (ii) les compétences pour le développement durable et la citoyenneté mondiale ; et (iii) la capacité à utiliser l’information de manière critique et créative.

- Alphabétisation classique ou traditionnelle

L'Alphabétisation classique ou traditionnelle est une forme d'alphabétisation standardisée, dispensée à un large public, et ce, sans distinction de catégorie socioprofessionnelle ni prise en compte des besoins individuels des apprenants. L'objectif de ce type d’alphabétisation est d'apprendre à lire, écrire et calculer. Cette formation est souvent réalisée selon une méthode uniforme et est déconnectée des réalités sociales ou professionnelles des apprenants.

- Alphabétisation fonctionnelle

L'alphabétisation fonctionnelle est une forme d'alphabétisation qui vise le transfert de compétences liées à la vie quotidienne et à l’activité professionnelle de l’apprenant, considéré comme un acteur social en interaction avec son environnement, dans une perspective de développement personnel et communautaire.

Elle s’adresse à des cibles ayant des besoins socio-économiques communs. L’objectif est d’accroître la production et la productivité des analphabètes à travers l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul et de contenus liés à la profession et à la vie quotidienne des bénéficiaires.

Introduite lors de la Conférence de Téhéran (1965), l’alphabétisation fonctionnelle vise à relier l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul à des activités pratiques et professionnelles, afin d’améliorer la productivité et l’intégration socio-économique des individus.

- Alphabétisation via le numérique

L'alphabétisation via le numérique est le processus d’enseignement-apprentissage utilisant efficacement les technologies informatiques et numériques en vue d’acquérir les bases en lecture, écriture et calcul. Elle ne remplace pas les formes traditionnelles d'alphabétisation, mais elle s'appuie sur les compétences qui en constituent le fondement.

- Post-alphabétisation

La post-alphabétisation, comme son nom l’indique, se réalise après l’alphabétisation initiale. Elle s’adresse aux bénéficiaires qui ont suivi des cours d’alphabétisation de base et qui ont réussi au test d’aptitude en lecture, écriture et calcul écrit. La post-alphabétisation est un processus de formation continue qui consiste à maintenir, à consolider les acquis des néo-alphabètes en alphabétisation initiale, à assurer leur perfectionnement afin d’accéder au développement.

- Analphabétisme

L'analphabétisme désigne l’incapacité ou la grande difficulté à lire, écrire ou calculer, en raison d’un manque d’accès à une formation de base suffisante. En effet, selon l’UNESCO (1958), « Une personne est analphabète si elle ne peut à la fois lire et écrire, en le comprenant, un énoncé simple et bref se rapportant à sa vie quotidienne ».

On distingue désormais la notion d’analphabétisme fonctionnel. Selon l’UNESCO, 1978 : « Une personne est analphabète du point de vue fonctionnel si elle ne peut se livrer à toutes les activités qui requièrent l’alphabétisme aux fins d’un fonctionnement efficace de son groupe ou de sa communauté et aussi pour lui permettre de continuer d’utiliser la lecture, l’écriture et le calcul pour son propre développement et celui de la communauté. »

Cette approche élargit la notion en intégrant la capacité à utiliser ces compétences dans la vie sociale et économique.

- Littératie

La littératie est la capacité d’une personne à comprendre et à utiliser les informations écrites dans sa vie quotidienne et dans différents contextes. Elle englobe un ensemble de compétences fonctionnelles en lecture, en écriture et en communication orale, permettant de traiter l’information, de raisonner de manière critique et de participer activement à la vie sociale, civique et économique.

- Numératie

La numératie est la capacité d’une personne à comprendre, utiliser et communiquer des informations mathématiques quantitative et spatiale dans la vie quotidienne. Elle inclut la capacité à interpréter des données chiffrées (graphiques, budgets, prix), à effectuer des estimations, à gérer des ressources financières personnelles ou familiales, et à prendre des décisions fondées sur un raisonnement logique et quantitatif.

- Éducation non formelle

L’éducation non formelle désigne toute activité éducative organisée, en dehors du système formel, visant à répondre aux besoins spécifiques d’apprentissage d’individus ou de groupes particuliers. Elle est généralement flexible, adaptée au contexte et orientée vers des objectifs précis, comme l’alphabétisation, la formation professionnelle ou le développement communautaire…

Elle comprend des programmes planifiés et adaptés, orientés vers le développement personnel, social ou professionnel des apprenants, et visant à renforcer des aptitudes de base ou des compétences pratiques, en réponse aux besoins concrets des bénéficiaires.

- Apprentissage Tout au Long de la Vie (ATLV)

« L’apprentissage tout au long de la vie repose sur l’intégration de l’apprentissage et de la vie, et englobe les activités d’apprentissage des personnes de tous âges (enfants, jeunes, adultes et personnes âgées, filles et garçons, femmes et hommes,) dans toutes les sphères de la vie (famille, école, communauté, lieu de travail, etc.) et selon diverses modalités (formelles, non formelles et informelles) qui, ensemble, répondent à un large éventail de besoins et de demandes d’apprentissage. Les systèmes éducatifs qui promeuvent l’apprentissage tout au long de la vie adoptent une approche holistique et sectorielle qui fait intervenir tous les sous-secteurs et niveaux afin d’offrir des possibilités d’apprentissage à tous. »

- Centre d’Education Communautaires (CEC)

Un centre d’éducation communautaire (CEC) est un espace appartenant à une communauté et qui offre diverses possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. Le centre est ouvert et géré par les communautés locales elles-mêmes (avec, le plus souvent, le soutien de l’État et des partenaires techniques et financiers). Il s’adresse à tous les membres de la communauté (adultes, jeunes et enfants). Le centre d’Education Communautaire est généralement multifonctionnel, flexible et répond aux besoins locaux. Ses principales fonctions sont de fournir, dans divers domaines, l’éducation et la formation, des services d’information et de ressources communautaires, des activités de développement communautaire etc.

En Côte d’Ivoire, il est mis en place en faveur des enfants en âge scolaire dans les localités où l’offre d’éducation formelle est insuffisante ou inexistante. Les enseignements-apprentissages dispensés sont conformes aux programmes de l’éducation formelle.

- Classes passerelles

C’est une offre alternative d’éducation pour les enfants de 9 à 14 ans, déscolarisés précoces ou n’ayant jamais eu accès à l’école en vue de leur insertion ou réintégration dans le système formel. C’est un

programme d’éducation basé sur l’apprentissage accéléré. Elles fonctionnent avec trois cours uniques : Cours Préparatoire Unique (CPU), Cours Elémentaire Unique (CEU) et Cours Moyen Unique (CMU).

- Structures Islamiques d’Education (SIE)

Une Structure Islamique d’Education est une institution d’enseignement non formel regroupant les écoles coraniques, les madrassas, les écoles franco-arabes et les écoles confessionnelles islamiques.

- Inclusion numérique

L’inclusion numérique se définit généralement comme l’effort collectif pour rendre les technologies de l’information et de la communication (TIC) accessibles et utiles à toutes les populations, quel que soit leur niveau de vie, leur âge, leur capacité ou leur emplacement géographique.

# Introduction générale

L'alphabétisation est un droit humain fondamental qui permet l'exercice d'autres droits. Elle constitue un levier essentiel pour le développement social et économique, ainsi que pour l'autonomisation des individus, compte tenu de son impact socio-économique sur les communautés. La non-application du droit à l'alphabétisation prive de nombreux enfants, jeunes et adultes de compétences de base en lecture/écriture et d’autres compétences, ce qui renforce la pauvreté, la dépendance et l'exclusion sociale. C’est pourquoi de nombreuses initiatives ont été prises, au niveau mondial, pour définir des orientations visant à éliminer ce fléau.

Ainsi, toutes les grandes rencontres sur l’éducation, notamment  la Conférence mondiale sur l’Éducation pour tous (Jomtien, 1990), le Cadre d’action de Dakar en 2000, la CONFINTEA VII à Marrakech et le sommet sur la transformation de l’éducation à New-York en 2022 , ont toutes interpellé  la communauté internationale à s’engager à répondre aux besoins éducatifs des enfants, des jeunes et des adultes, et à instaurer un contexte politique et programmatique favorables à la réalisation des objectifs de développement mondiaux, et ce en faisant appel à l’alphabétisation.  La cible 4.6 des ODD : « D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter » vise à leur garantir l'acquisition de compétences fondamentales.

Au niveau régional, la Stratégie continentale de l’Union africaine pour l’éducation en Afrique 2026-2035 (CESA 26-35) vise non seulement à accélérer les progrès dans les résultats scolaires, mais également à autonomiser la jeunesse africaine, par la promotion des compétences et les connaissances nécessaires pour le marché du travail et pour relever les défis de l’avenir. Elle met en exergue l’importance des programmes qui offrent une seconde chance à l’éducation des enfants et des jeunes qui ont abandonné l’école, ainsi que des programmes d’alphabétisation pour les adultes. Elle souligne, par ailleurs, le rôle essentiel que joue l’éducation pour relever de grands défis, notamment ceux liés à la numérisation et à l’intelligence artificielle, à l’éducation écologique, à l’éducation dans les situations d’urgence et à la nécessité de prévenir les conflits.

La Côte d’Ivoire, en alignement sur ces cadres, mène des actions de lutte contre l’analphabétisme dont les résultats restent encore en deçà des objectifs escomptés. En effet, selon l’Enquête Spécifique sur l’Alphabétisation et l’Éducation Non Formelle en Côte d’Ivoire (ESACI, 2025), réalisée par l’ANStat, le taux d’analphabétisme, bien qu’en baisse, demeure préoccupant. En 2025, ce sont 46,5 % des personnes âgées de 15 ans et plus qui ne savent ni lire ni écrire dans aucune langue. Cette situation touche davantage les femmes (55,7 %) que les hommes (37,4 %), avec des écarts considérables selon le milieu de résidence : 56,7 % en zone rurale contre 35,3 % en zone urbaine.

Pour changer la donne, le pays multiplie les initiatives depuis des décennies pour combler les insuffisances en matière d’alphabétisation. Parmi les initiatives clés, figurent la Politique de scolarisation obligatoire (2015) rendant l’école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, le plan sectoriel éducation (PSE 2016-2025), une réponse opérationnelle susceptible d’améliorer les performances du système éducatif avec le processus de réformes de la politique éducative en Côte d’Ivoire.  L’organisation de la Journée Internationale de l’Alphabétisation (JIA) en Côte d’Ivoire en 2022, sous l’égide de l’UNESCO. Cet événement mondial, célébré chaque année le 8 septembre, a mis en lumière les efforts du pays pour promouvoir l’éducation et l’alphabétisation. Au niveau organisationnel, le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation a été restructuré, faisant passer l’ex Direction de l’Alphabétisation et de l’Éducation Non Formelle (DAENF) à quatre Directions distinctes, démontrant ainsi une volonté accrue de s’attaquer à la problématique de l’analphabétisme par le décret N° 2021-456 du 8 septembre 2021 portant organisation du MENA. Ce sont

-	la Direction de l’Éducation Non Formelle (DENF) ;

-	la Direction de l’Alphabétisation des Adultes, des Jeunes et des Enfants (DAAJE) ;

-	la Direction de la Coordination et du Suivi des Programmes d’Alphabétisation (DCSPA) ;

-	la Direction des Matériels Didactiques de l'Alphabétisation (DMDA).

En outre, l’intérêt de lutter contre l’analphabétisme a été porté par divers programmes de développement, notamment le Programme social du gouvernement (PSGouv 2, 2022-2024), qui avait prévu le recrutement de 200 alphabétiseurs par an et visait à alphabétiser 18 000 adultes sur la même période. Parallèlement, le projet SWEDD (2015-2024) portant sur l’autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel, visait l’alphabétisation et le renforcement de l’autonomie de 15 000 jeunes filles en Côte d’Ivoire sur la durée de mise en œuvre du PSGouv 2, pour leur participation au développement socioéconomique du pays. Quant au Programme Jeunesse du Gouvernement (PJGouv 2023-2025), il a permis à 1203 jeunes de suivre des cours d’alphabétisation, contribuant à leur insertion sociale et professionnelle.

En matière de référentiel, la formulation d’un nouvel outil d’orientation de la gouvernance de l’alphabétisation est devenue un impératif suite aux évolutions du contexte international régional.   National. La stratégie nationale précédente (2016-2019), reconduite en Plan Stratégique de l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle (PSAENF en 2019-2024) ne répondant plus aux recommandations des États Généraux de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (EGENA) relatives au sous-secteur alphabétisation « une école en faveur de la promotion de l’individu et de la Société »  a conduit à sa révision.

La nouvelle stratégie nationale d’alphabétisation SNA (2026-2030) ambitionne de réduire le taux d’analphabétisme de 46,5 % en 2025 (ESACI) à 30% en 2030. Elle est le fruit d’un processus co-constructif, soutenue par une plate-forme de collaboration multi-acteurs impliquant les structures centrales et déconcentrées du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement Technique, les autres Ministères intervenant en Alphabétisation, les acteurs de la société civile, les personnes de ressources et les Partenaires Techniques et Financiers engagés dans le domaine de l’éducation. Elle constitue l’instrument majeur qui permettra d’orienter les interventions en matière de lutte contre l’analphabétisme et de doter les populations de programmes répondant à leurs besoins respectifs dans la perspective de l’apprentissage tout au long de la vie.

Dans le cadre de sa formulation plusieurs activités ont été menées, notamment

- la réalisation par l’ANStat de l’enquête spécifique sur l’alphabétisation et l’éducation non formelle (ESACI 2025)

- l’évaluation de la stratégie précédente par le consultant ;

- des missions d’imprégnation au Maroc, en Turquie et au Rwanda par des équipes constituées des Directions AENF, du consultant et du PRSEB suivies de partage et mise en commun des pratiques inspirantes ;

- la consultation de documents cadres et de diagnostics, dont l’analyse diagnostique de la situation de l’éducation et de l’alphabétisation des EGENA, le cadre de référence des interventions politiques et stratégiques en matière d’alphabétisation et d’éducation non formelle, le Plan national de développement 2021-2025, les orientations du PND 2026-2030…

- un atelier national de construction de la stratégie ;

- un atelier national de validation par les acteurs ;

- des ateliers de consolidation et de relecture par l’équipe de rapportage des Directions du sous-secteur de l’alphabétisation du MENAET.

Le document s’articule autour de quatre chapitres :

- le premier présente le contexte général de la Côte d’Ivoire en lien avec l’alphabétisation ;

- le deuxième est axé sur le diagnostic de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle ;

- le troisième porte sur le cadre stratégique du sous-secteur de l’alphabétisation 2026 -2030 ;

- le quatrième est relatif au plan d’action de l’alphabétisation 2026-2030

# Chapitre 1 : Contexte du pays

- Situation générale de la Côte d’Ivoire en lien avec l’alphabétisation

- Contexte géographique

La Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'Ouest d’une superficie de 322 462 km², situé au bord du golfe de Guinée (océan Atlantique) avec 566 km de côtes. Elle est bordée par le Liberia et la Guinée (ouest), le Mali et le Burkina Faso (nord), et le Ghana (est). Son relief, principalement composé de plateaux et de plaines, présente des montagnes à l'ouest (Mont Nimba, 1 752 m).

Selon l’ESACI 2025 « cette localisation fait de la Côte d’Ivoire un carrefour régional majeur, tant sur les plans économique, migratoire que culturel, avec des répercussions notables sur l’organisation et l’accès aux services éducatifs, en particulier ceux liés à l’alphabétisation et à l’éducation non formelle ».

- Contexte démographique

La Côte d'Ivoire présente un contexte démographique caractérisé par une forte croissance, avec une population estimée à plus de 32 millions d'habitants en 2025 et une densité dépassant 100 habitants/km². Cette population se compose de 47,8 % de femmes et 52,2 % d’hommes, avec un taux de croissance annuel moyen de 2,73 %. La population est majoritairement jeune, avec 75,6 % de la population ayant moins de 35 ans (RGPH 2021). Cette population jeune et inégalement répartie, influe fortement sur les besoins en matière d’alphabétisation et d’éducation non formelle.

Le pays compte également une forte proportion d'individus âgés de 15-64 ans, population en âge de travailler estimer à 59,2% en 2021.

Le positionnement de la Côte d’Ivoire en Afrique, en tant que carrefour économique en fait un pays à forte migration au niveau régional. La population étrangère était de 22 %, engagés dans des activités économiques informelles dans la plupart des cas en zones urbaines et dans l’agriculture en zones rurales, selon le RGPH 2021. L’analphabétisme chez les populations étrangères était de 67,0% contre 46,7% pour la population ivoirienne (RGPH 2021).

La concentration démographique exacerbées par les populations actives de l’exode rural crée une pression accrue sur les infrastructures éducatives urbaines, tandis que les zones rurales et frontalières restent moins bien desservies.

- Contexte économique

La Côte d’Ivoire est considérée comme la première économie d’Afrique de l’Ouest francophone (Banque Mondiale, 2023), avec une croissance du PIB estimée à 6,4% (ANStat, 2023). Son économie est dominée par le secteur tertiaire et une agriculture de rente fortement exportatrice (cacao, café, hévéa, anacarde, etc.) qui représente 17,92 % du PIB ivoirien en 2024 (Banque Mondiale). Premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, le pays mise sur la transformation locale, l'agriculture et les infrastructures pour atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030. Dans les objectifs d’accélérer la transformation de l’agriculture ivoirienne, neuf (9) pôles agro-industriels (agropoles) stratégiques sont prévus pour transformer le secteur agricole, garantir la souveraineté alimentaire et créer de la valeur ajoutée.

En termes d’Indice de Développement Humain (IDH), le pays est classé au 157e rang mondial, entrant ainsi dans la catégorie des pays à développement humain moyen.

- Contexte socioculturel

La Côte d'Ivoire est une mosaïque culturelle caractérisée par plus de 60 ethnies regroupées en quatre grands ensembles (Kwa, Gour, Mandé, Krou), unies par la devise « Union, Discipline, Travail » et le français comme langue officielle. C'est une société multiculturelle, jeune, majoritairement patriarcale, où cohabitent traditions ancestrales (animisme), christianisme et islam, le tout marqué par une forte urbanisation.

Malgré la loi relative à la scolarisation obligatoire, il existe encore des poches de résistance où le droit à la scolarisation n’est pas pleinement reconnu. Cette situation est plus préjudiciable à la jeune fille qu’au jeune garçon.

Les langues locales constituent les principaux vecteurs de communication. Elles sont utilisées comme langue principales par 68,0 % des habitants, surtout en milieu rural (74,6 % contre 60,6 % en urbain) selon les données ESACI 2025. Cependant, le français demeure la langue officielle de l'éducation et la langue d'enseignement dans la majorité des classes primaires. Or, la non-maîtrise de cette langue d’enseignement constitue l’un des facteurs majeurs de l’échec scolaire. Afin de remédier à cette situation, des initiatives ont vu le jour. Dès 2001, le Projet école intégrée (PEI) du Ministère de l’Education Nationale a permis l’expérimentation de l’enseignement bilingue associant le français aux langues locales, dans le but de lutter contre l’échec scolaire. Ce projet a concerné dix langues représentatives des quatre groupes linguistiques du pays : Abidji, Agni, Akyé, Baoulé, Bété, Sénoufo, Malinké, Koulango, Toura et Yacouba. Cette dynamique s’est renforcée en 2015 avec l’adhésion de la Côte d’Ivoire à l’initiative École et Langue Nationale (Élan Afrique) portée par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Conformément aux recommandations des EGENA, la définition d’une politique linguistique éducative est en cours avec le recrutement d’un consultant avec l’appui de la Banque mondiale à travers le PRSEB.

- Contexte numérique

Le numérique en Côte d'Ivoire est en pleine expansion, propulsé par une forte pénétration du mobile avec soixante millions quatre cent quarante-neuf mille deux cent vingt-deux (60 449 222) abonnés actifs en début 2025 et une couverture 4G dépassant les 85% pour les principaux opérateurs (rapport troisième trimestre 2025 ARTCI). Avec une économie numérique contribuant à plus de 6% du PIB, le pays investit massivement (plus de 446 millions USD en 2024) pour dématérialiser les services publics et renforcer la connectivité, malgré des disparités urbain/rural.

Le gouvernement ivoirien a intensifié ses efforts pour réduire la fracture numérique. La Stratégie nationale de développement du numérique 2021-2025, prévoit des investissements pour moderniser les infrastructures et développer les compétences digitales dans le pays. Pour les zones rurales, l'objectif pour fin 2025 est de connecter 575 localités rurales supplémentaires à l'Internet haut débit. Un projet spécifique prévoit également la connexion de 240 villages.

En 2025, l'accès de la population ivoirienne aux Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (TICE) progresse, soutenu par une couverture réseau mobile 3G/4G atteignant 97% de la population et une adoption croissante des smartphones (75% des ménages en 2022), cependant moins de 40% ont un accès individuel à un smartphone, selon l’étude de l’ARTCI sur l’inclusion numérique avec l’accompagnement du Cabinet Deloitte en 2022. La même étude révèle que le faible niveau de compétences numériques constitue une barrière systématique, en particulier pour les femmes et les personnes en situation de handicap (cécité, handicap moteur, handicap psychique). Par ailleurs, elle montre la corrélation positive entre niveau d’éducation et usage d’Internet (Seulement 21% des individus ayant un niveau d'étude primaire utilisent Internet, contre 75% des personnes ayant complété leurs études au secondaire).

Dans le cadre de la stratégie de modernisation du système éducatif ivoirien, la Stratégie Nationale de la Digitalisation de l'Education en Côte d’Ivoire (SNDECI) 2024-2028 capitalise les initiatives d’infrastructures et de contenus numériques réalisées. En outre, les Technologies de l’information et de la communication en éducation (TICE) sont intégrées dans les programmes d’apprentissage dès les premières années de scolarité à la rentrée 2025-2026.  Cette initiative, le gouvernement ivoirien entend ainsi préparer sa jeunesse aux nouveaux défis du marché de l’emploi.

Malgré ces avancées, environ 59,3 % de la population reste encore non connectées à Internet fin 2025, soulignant les défis persistants en matière d'accessibilité et de coût.

- Contexte éducatif

L’éducation en Côte d’Ivoire constitue un levier essentiel de développement et est encadrée par un cadre juridique garantissant l’accès équitable et inclusif pour tous. Le système éducatif comprend : (i) l’enseignement préscolaire ; (ii) l’enseignement primaire ; (iii) l’enseignement secondaire général, dont le premier cycle constitue, avec le primaire, l’éducation de base ; (iv) l’enseignement technique et la formation professionnelle ; (v) l’enseignement supérieur ; et (vi) l’alphabétisation et l’éducation des adultes.

Le bilan du Plan Sectoriel Éducation/Formation (PSE 2016-2025) en Côte d'Ivoire montre des progrès significatifs, avec un taux d'achèvement au primaire de 85 % et au collège de 81 % en 2024. Le taux brut de scolarisation au primaire est passé de 83,8% en 2021 à 105,9% en 2025. Le taux de scolarisation au premier cycle est passé de 38,7 % en 2011 à 82,3% en 2025. Le taux d'alphabétisation des jeunes (15-24 ans) a fortement augmenté, passant de 43,9% en 2016 à 84% en 2022-2023 en 2025.

L’enseignement bilingue français/langues nationales est en cours dans 59 écoles primaires. Pour améliorer la qualité des apprentissages, ce type d’enseignement sera étendu à 380 écoles dans 19 régions de Côte d’Ivoire.

La formation professionnelle, quant à elle, connaît une expansion majeure avec l'ouverture de 7 nouveaux établissements (projet AVIC) et le renforcement des filières vise à mieux adapter les jeunes au marché du travail à travers des passerelles éducation-formation. Le décret (n°2024-733) facilite désormais le passage des élèves de l'enseignement général vers les filières professionnelles pour réduire le décrochage scolaire.

Face à ces enjeux, le pays poursuit des réformes alignées sur l’ODD 4 afin de renforcer la qualité et l’inclusion du système éducatif. À cet effet, les EGENA ont été organisés en 2021 et ses recommandations ont été bâties autour de 6 axes majeurs, à savoir, l’enracinement, l’ouverture et la résilience, l’équité et l’égalité des chances, la qualité pour tous, la promotion de l’individu et de la société, le leadership efficace et la nouvelle conduite du changement, l’école apaisée, apolitique et incarnant les ambitions de développement de la Nation.

Malgré des progrès notables en matière de scolarisation, d’infrastructures et de gouvernance, des défis persistent, notamment l’analphabétisme et les disparités d’accès. La formation est jugée inadaptée au marché de l'emploi, entraînant des taux de chômage des jeunes diplômés.

Le pays connait un fort taux d’analphabétisme, alors même que l’alphabétisation joue un rôle clé dans l’autonomisation des populations et le développement local.

Le sous-secteur de l’alphabétisation a pour principales cibles :

-	les enfants en âge scolaire des localités n’ayant pas d’école primaire ;

-	les enfants de 09 - 16 ans déscolarisés précoces ou n’ayant jamais eu accès à l’école (enfants de 9-14 ans bénéficiaires de stratégies de rattrapage prioritaire pour une insertion dans le système scolaire ; enfants de 14-16 ans bénéficiaires de programme professionnel associé à l’alphabétisation pour une ouverture sur les métiers) ;

-	les enfants fréquentant les Structures Islamiques d’Éducation non conventionnelles (les écoles coraniques, les madrasas, les écoles franco-arabes et les écoles confessionnelles islamiques) ;

-	les jeunes et les adultes analphabètes ou peu scolarisés de 15 ans et plus ;

-	les néo alphabètes et tous les citoyens dans le cadre de la promotion de la culture de l’apprentissage tout au long de la vie.

# Chapitre 2 : Diagnostic de l’Alphabétisation et de l’Éducation

Non Formelle en Côte d’Ivoire

## Données sur l’Alphabétisation et l’Éducation Non Formelle

Dans le cadre du développement du sous-secteur de l’alphabétisation, des progrès significatifs ont été réalisés en vue d’accroître le nombre de centre, d’apprenants et d’animateurs. Ces efforts englobent l’alphabétisation et les programmes d’éducation non formelle.

Les données de la campagne statistique de la Direction des Études, des Stratégies, de la Planification et des Statistiques (DESPS) sur les cinq dernières années scolaires se présentent comme suit :

Tableau 1 : Données du MENAET sur l’alphabétisation

| Année académique | Centres d’alphabétisation | Apprenants | Animateurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020-2021 | 2 245 | 49 442 | 2 245 |
| 2021-2022 | 2 519 | 58 639 | 2 519 |
| 2022-2023 | 2 618 | 55 404 | 2 618 |
| 2023-2024 | 2 618 | 52 554 | 2 618 |
| 2024-2025 | 2 707 | 53 311 | 2 707 |

Source : MENAET/DESPS 2020-2025

Selon ces données de la DESPS, on observe une nette amélioration des indicateurs clés (centre d’alphabétisation, apprenants, animateurs) sous tutelle du MENAET. Pour la campagne statistique 2020-2021, on dénombrait 2 245 centres et animateurs, un chiffre qui est passé à 2 618 en 2023-2024, puis à 2707 en 2024-2025. Cette progression représente une augmentation de 462 centres et animateurs sur la période 2020-2025.

Concernant les effectifs d’apprenants, les deux dernières campagnes enregistrent une hausse par rapport à 2020-2021. On compte 52 554 apprenants en 2023-2024, contre 53 311 en 2024-2025. Ainsi, sur l’ensemble de la période, l’effectif est passé de 49 442 à 53 311 apprenants, soit une augmentation de 3 869 personnes entre 2020 et 2025.

Tableau 2 : Données des acteurs du CICA-ENF sur l’alphabétisation

| Campagne | Centre d’alphabétisation | Apprenants | Alphabétiseurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-2024 | 4 533 | 80 875 | 4 533 |
| 2024-2025 | 3 915 | 66 141 | 3 915 |

Source : MENAET/DCSPA 2023-2025

Les données fournies par la DCSPA, pour le compte des acteurs du Comité Intersectoriel de Collaboration des Acteurs de l’Alphabétisation et de l’Éducation Non Formelle (CICA-ENF), montrent une régression entre les deux dernières campagnes. Pour 2023-2024, on recensait 4 533 centres d’alphabétisation/alphabétiseurs, contre 3 915 pour la campagne de 2024-2025, soit une baisse de 618 centre/alphabétiseurs. En parallèle, les effectifs d’apprenants sont passés de 80 875 dont 53 664 femmes et 27 211 hommes à 66 141 dont 45 014 femmes et 21 127 hommes sur la même période, enregistrant ainsi une réduction de 14 734 apprenants.

La comparaison des données des tableaux 1 et 2 sur la période 2020-2025 révèle ainsi une réalité contrastée de l’alphabétisation en Côte d’Ivoire, soulignant le rôle déterminant des acteurs de la société civile et d’autres ministères aux côtés du MENAET.

D’un côté, le dispositif sous la tutelle du MENAET a connu une croissance modérée de son réseau, passant de 2 245 à 2 707 centres entre 2020 et 2025. Toutefois les effectifs d’apprenants se maintiennent autour de 53 000 après avoir atteint un pic de 58 639 en 2021-2022. Cette évolution témoigne d’une certaine stabilité, mais aussi de difficultés à accroître significativement la base des bénéficiaires.

De l’autre, la mobilisation du CICA-ENF permettait, pour la campagne 2023-2024, d'obtenir des données plus considérables, avec 4 533 centres et 80 875 apprenants, soit près du double de la capacité du dispositif ministériel seul. Cette progression fulgurante illustre le bien-fondé de la synergie d’actions entre acteurs étatiques et non étatiques en matière de lutte contre l’analphabétisme. Cependant, la baisse enregistrée en 2024-2025 questionne la pérennité de cet engagement collectif.

Pour ce qui est des centres d’Éducation Communautaire (CEC), les données des deux dernières années sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau 3 : Données sur les centres d’Éducation Communautaire

| Année académique | Centres | Apprenants | Animateurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-2024 | 1 028 | 78 693 | 2 738 |
| 2024-2025 | 956 | 58 320 | 2 806 |

Source : MENAET/DCSPA 2023-2025

Pour la campagne 2023-2024, on comptait 1 028 centres, contre 956 pour la campagne 2024-2025, ce qui représente une baisse de 72 centres. Le nombre d’apprenants a également diminué, passant de 78 693 en 2023-2024 à 58 320 en 2024-2025, soit une réduction de 20 373 apprenants. Cette réduction illustre les efforts du gouvernement pour combler les déficits en infrastructures scolaires d’éducation de base.

Tableau 4 : Données sur les Structures Islamiques d’Éducation

| Année académique | Centres | Apprenants | Enseignants |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-2024 | 3 573 | 425 251 | 9 756 |
| 2024-2025 | 3 564 | 361 915 | 11 264 |

Source : MENAET/DCSPA 2023-2025

Les données de ce tableau indiquent une diminution de 63 336 apprenants entre 2023-2024 et 2024-2025. En revanche, le nombre d’enseignants a augmenté, passant de 9 756 en 2023-2024 à 11 264 en 2024-2025, soit une hausse de 1 508 enseignants. Cette hausse d’enseignants s’inscrit dans la prise en compte des langues d’enseignement dans le cadre des programmes français et arabophones. Quant aux centres, leur nombre connaît une légère baisse, de 3 573 à 3 564. Cette baisse du nombre de Instituts est liée à leur reconnaissance comme école confessionnelle islamique privée.

Tableau 5 : Données sur les classes passerelles

| Année académique | Centres | Apprenants | Animateurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-2024 | 261 | 6969 | 261 |
| 2024-2025 | 256 | 5910 | 256 |

Source : MENAET/DCSPA 2023-2025

Le nombre de centres et d’animateurs dans les classes passerelles reste relativement stable, avec 261 en 2023-2024 contre 256 en 2024-2025. En revanche, on observe une baisse de 1 059 apprenants entre ces deux années.

|  | Campagne 2023-2024 |  |  | Campagne 2024-2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instituts | Effectifs |  | Instituts | Effectifs |  |
|  |  | Hommes | Femmes |  | Hommes | Femmes |
| Stratégie (MENA) | 10 | 100 | 109 | 30 | 314 | 280 |
| Partenaires de mise en œuvre | 251 | 3843 | 2917 | 226 | 2951 | 3239 |

Graphique 1 : Répartition du taux d’alphabétisation de la population de 9 ans et plus et 15 ans et plus dans n’importe quelle langue et dans la langue française

Source : ANStat, ESACI 2025

Au regard de ces tendances, l’on constate que plus de la moitié de la population (des 15 ans et plus) en Côte d’Ivoire est alphabétisée. Toutefois, ces taux varient d’une région à une autre comme l’illustre la carte ci-après.

Carte 1 : Répartition de la population de 15 ans et plus alphabétisée quelle que soit la langue

Source : ANStat, ESACI 2025

Cette carte met en lumière une répartition inégale du taux d’alphabétisation sur le territoire ivoirien. On note un clivage territorial marqué avec la région du Bounkani au nord-est du pays, les régions du Bafing, du Folon, du Worogoudou, du Béré, de la Bagoué et du Kabadougou au nord-ouest et la région du Cavally à l’ouest qui concentre les taux d’alphabétisation les plus faibles. À l’opposé, les régions des Grands-Ponts, de la Mé, du Sud-Comoé, de l’Agneby-Tiassa et du district d’Abidjan au sud et certaines régions du centre le Gbêkè, l’Iffou, le Moronou et le district de Yamoussoukro, affichent des taux d’alphabétisation supérieurs. Les autres régions ont des taux d’alphabétisation entre 40 et 60%.

Malgré les nombreux défis liés à la réduction drastique du taux d’analphabétisme en Côte d’Ivoire, force est de constater que des efforts considérables de l’État ont porté leurs fruits. Cela se manifeste par la réduction progressive du taux d’analphabétisme depuis 1988, comme le montre le graphique ci-après :

Graphique 2 : Évolution du taux d’analphabétisme selon les opérations de recensement en 1988, 1998 et 2021 et ESACI 2025

Source : ANStat, ESACI 2025

Ce graphique portant sur l’évolution du taux d’analphabétisme sur près de quatre décennies met en exergue une réduction de l’analphabétisme aussi bien chez les femmes que chez les hommes, passant de 64,8% en 1988 à 46,5% en 2025. Les inégalités entre les hommes et femmes en matière d’alphabétisation continuent d’être tenaces. Les femmes restent systématiquement les plus touchées par l’analphabétisme. Comparativement à la période 2021-2025, l’on observe un ralentissement notable de la baisse de l’analphabétisme de 1998 à 2021.

Chez les enfants âgés de 9 à 17 ans, la proportion d’analphabètes est globalement équilibrée entre les garçons (49,3 %) et les filles (50,7 %). Toutefois, certaines situations de vulnérabilité révèlent des écarts notables entre les sexes. Les enfants en situation de handicap présentent un niveau d’analphabétisme nettement plus élevé chez les garçons (60,6 %) que chez les filles (39,4 %), ce qui traduit une plus grande exposition masculine aux difficultés d’apprentissage dans ce groupe.

## Forces de l’alphabétisation en Côte d’Ivoire

Les données du sous-secteur de l'Alphabétisation confirment l'existence d'un écosystème favorable en Côte d'Ivoire. Cet écosystème ne repose pas sur un levier unique, mais sur la convergence de trois atouts majeurs : une volonté politique affirmée, une architecture institutionnelle clarifiée, et des offres d’alphabétisation.

Au niveau de l’engagement politique

Pilier fondamental du développement humain et social, l'alphabétisation fait partie des axes prioritaires des États Généraux de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation (EGENA). Face aux défis majeurs liés à la crise de l'apprentissage, l'État de Côte d'Ivoire a mis en œuvre une série de réformes structurelles. L'ambition est de faire passer le taux d’analphabétisme sous la barre des 30% d’ici à 2030. Cet engagement politique s'observe dans le Programme Social du Gouvernement (Ps-Gouv) 2022-2024, dispositif qui a permis d'opérationnaliser les stratégies nationales via une campagne d'alphabétisation d'envergure, touchant directement 6 000 bénéficiaires chaque année.

Au niveau de la gouvernance et du cadre institutionnel

Pour optimiser la gouvernance du sous-secteur, le Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de l’Enseignement Technique (MENAET) a opéré une mutation structurelle majeure en passant d’une gestion généraliste à une spécialisation des tâches. Cette nouvelle architecture repose sur quatre directions techniques complémentaires : la Direction de l'Alphabétisation des Adultes, des Jeunes et des Enfants (DAAJE) assure le déploiement des programmes d’alphabétisation sur le terrain; la Direction de la Coordination et du Suivi des Programmes d’Alphabétisation (DCSPA)  garantit la cohérence des actions, la fiabilité et la disponibilité des d'informations du sous-secteur; la Direction des Matériels Didactiques de l’Alphabétisation (DMDA) se consacre à la conception et à la production des matériels didactiques d’alphabétisation et d’éducation non formelle; et la Direction de l’Éducation Non Formelle (DENF) développe les offres d'Éducation Non Formelle pour capter les publics hors du système formel. Conscient que l’action de ces quatre directions doit s’appuyer sur des données fiables, le MENAET a décidé de combler le vide statistique en confiant à l'ANStat l'Enquête Spécifique sur l’Alphabétisation (ESACI 2025), qui a produit des indicateurs représentatifs.

Au niveau des offres d’alphabétisation

L'efficacité du système d’alphabétisation se mesure aujourd'hui par des progrès quantifiables et une modernisation des outils. La Côte d'Ivoire récolte en effet les dividendes de ses efforts de scolarisation et de lutte contre l'analphabétisme, avec un taux d’analphabétisme passé de 51,1 %(RGPH) en 2021 à 46,5% (ESACI) en 2025. Ce progrès est particulièrement marqué chez les femmes, dont le taux d'analphabétisme a baissé de manière significative passant de 57,1 % en 2021 à 55,7 % en 2025 (ESACI, 2025). Sur le plan qualitatif, la stratégie évolue progressivement vers une approche fonctionnelle, intégrant le numérique, le bilinguisme français-langues locales et des savoirs pratiques.

## Faiblesses de l’alphabétisation en Côte d’Ivoire

Si l’alphabétisation en Côte d’Ivoire a connu une nette amélioration ces dernières années, des faiblesses persistent et impactent les efforts déployés. Ces freins incluent notamment un taux d’analphabétisme encore élevé et des inégalités marquées, un impact limité des offres existantes, ainsi que des problèmes de coordination des actions sur le terrain.

S’y ajoutent l’inadéquation des programmes d’alphabétisation avec les priorités de développement nationales et locales, un financement insuffisant et une faible professionnalisation des acteurs de formation. Le secteur privé, pourtant concerné, reste peu impliqué.

Par ailleurs, on constate l’absence de structures de formation initiale et continue pour les alphabétiseurs et animateurs des centres d’alphabétisation et d’éducation non formelle, et un plan de formation pour le renforcement de capacité des cadres en central et en déconcentré ainsi qu’une insuffisance des mécanismes de suivi-évaluation, des capacités logistiques réduites et une visibilité très limitée du sous-secteur.

Enfin, l’inexistence de cartographies précises des besoins empêche une répartition optimale des interventions et une couverture adaptée du territoire.

Taux d'analphabétisme et inégalités

Malgré une trajectoire descendante depuis la fin des années 2021, le taux d’analphabétisme reste important en 2025. Près d’un ivoirien sur deux (46,5 %) de 15 ans et plus ne sait ni lire ni écrire dans aucune langue.

Derrière cette moyenne nationale se cachent de profondes disparités. Ainsi, 55,7 % des femmes sont analphabètes contre 37,4 % d'hommes, ce qui démontre la nécessité de prioriser l'autonomisation féminine. Par ailleurs, l'analphabétisme frappe durement les personnes en situation de handicap (74,6 %), révélant un déficit d'inclusion. La disparité entre zones rurales et urbaines est criante : le taux d'analphabétisme atteint 56,7% en milieu rural contre 35,3 % en zone urbaine. Géographiquement, les régions du nord et de l'ouest sont les plus touchées, avec des taux souvent supérieurs à 60%, ce qui en fait des zones d'intervention prioritaires en matière d’alphabétisation.

Faible impact des offres d’alphabétisation

Malgré les efforts, l’impact des offres d’alphabétisation reste limité, comme en témoignent trois constats : (1) Faible couverture des centres d’alphabétisation au niveau national (5,3% en zone rurale, contre 94,7% en zone urbaine). (2) La post-alphabétisation, censée garantir l'autonomie durable, est peu développée, voire absente, notamment en zone rurale. Dès lors, les acquis sont fragiles. En l’absence de cycle complet, les compétences s'érodent rapidement. (3) Alors que les femmes sont les plus touchées par l'analphabétisme, les offres alternatives d’éducation accueillent 65,5 %) des hommes contre 34,5% des femmes. Ce déséquilibre, encore accentué en milieu rural (67,5% pour les hommes et 32,5% pour les femmes), laisse les femmes en marge des solutions.

Faible coordination des actions sur le terrain

La coordination de l’alphabétisation manque de synergie. Plusieurs structures exécutent des projets d’alphabétisation sans impliquer systématiquement le MENAET, ce qui rend difficile la remontée des données fiables.

Inadéquation des offres d’alphabétisation avec les programmes de développement nationaux et locaux

Les programmes d’alphabétisation existants souffrent souvent d’un décalage avec les priorités économiques et sociales définies à l’échelle nationale. Peu connectés aux secteurs porteurs identifiés dans les plans de développement et des programmes d’emploi (l’agriculture, la pêche, l’élevage, l’artisanat, l’entrepreneuriat local), ils limitent ainsi les possibilités d’insertion professionnelle des apprenants. Cette faible adéquation réduit la pertinence et l’impact perçu des formations auprès des populations et des décideurs locaux.

Faible taux de financement

Le secteur l’alphabétisation pâtit d’un sous-financement et d’une dépendance excessive à l’égard de ressources externes fluctuantes. La dotation budgétaire de l’État reste insuffisante au regard de l’ampleur des besoins, tandis que les appuis des partenaires techniques et financiers, bien que cruciaux, sont souvent par nature ponctuels et liés à des projets. Cette insécurité financière compromet la durabilité des actions, empêche l’entretien et la création d’infrastructures adaptées, et limite sévèrement la possibilité de déployer des services de qualité, notamment dans les zones rurales et les régions les plus défavorisées.

Faible professionnalisation des acteurs de formation

Le dispositif de formation actuel fait face à un déficit majeur de professionnalisation des intervenants. De nombreux alphabétiseurs et promoteurs de centres interviennent sans avoir bénéficié d’une formation initiale ou continue suffisante en andragogie et en ingénierie de formation. Les données nationales de la DCSPA 2025-2026 du premier trimestre sur la question précisent que seulement 2033 alphabétiseurs (1679 hommes et 354 femmes) sur 2883 ont reçu une formation. Cette situation se traduit par la mise en œuvre de méthodes d’enseignement parfois inappropriées, l’application approximative des programmes et des difficultés à répondre aux besoins diversifiés des apprenants. L’absence de reconnaissance statutaire et de perspectives d’évolution professionnelle contribue à une précarisation et à une instabilité des personnels, nuisant directement à l’efficacité et à la continuité du processus d’apprentissage.

Faible implication du secteur privé

Le secteur privé s’implique peu dans les questions d’alphabétisation et d’éducation non formelle, alors qu’il est à la fois consommateur et bénéficiaire des produits qui en découlent. La mise en place de mécanismes pour une meilleure implication de cet acteur majeur dans l’alphabétisation et l’éducation non formelle est nécessaire.

Inexistence de structures de formation initiale et continue des alphabétiseurs et animateurs des centres d’alphabétisation et d’éducation non formelle

Le sous-secteur souffre de l’absence d’une structure dédiée à la formation des alphabétiseurs et animateurs, ainsi que d’un volet de formation continue pour le personnel institutionnel. On observe également une insuffisance de formateurs qualifiés, alors que ces derniers constituent un maillon essentiel de la chaine. Seule une infime partie des acteurs concernés (promoteurs et alphabétiseurs) bénéficie d’une formation, souvent de faible qualité. De plus, de nombreux acteurs de terrain manquent de formation dans le domaine de l’alphabétisation.

Insuffisance du mécanisme de suivi évaluation

Les dispositifs de collecte et de traitement de données restent rudimentaires, et les outils harmonisés existants sont peu exploités par de nombreux acteurs. Pour garantir la fiabilité des données et l’efficacité de leur gestion, il est indispensable de mettre en place un système de suivi-évaluation performant, adopté par l’ensemble des parties prenantes et doté de moyens logistiques et humains adéquats.

Faiblesse des capacités logistiques

Les acteurs en charge de la gestion et du pilotage disposent de moyens logistiques limités pour accomplir leurs missions. Les moyens de déplacement du personnel au niveau déconcentré, ainsi que l’équipement informatique, sont insuffisants. Un renforcement global des capacités logistiques du personnel est donc nécessaire pour assurer une coordination efficace des actions du sous-secteur. Au niveau central, un seul véhicule est mis à la disposition de chaque direction rendant ainsi difficile les missions de terrain. Tous les véhicules de mission sont des véhicules de location. Aussi, faut-il noter l’insuffisance de matériels informatiques en central et de locaux adéquats abritant les agents. En ce qui concerne le personnel en déconcentré, les besoins sont énormes en matière de matériel informatique ainsi que de matériel roulant. Par exemple, sur 689 agents dont 41 superviseurs, 296 coordonnateurs, seuls 22 possèdent du matériel informatique pour le travail. Pour ce qui est des engins roulants (motos), seulement 155 en disposent.

Faible visibilité du sous-secteur Alphabétisation

Le sous-secteur reste méconnu du grand public et parfois même de certains acteurs clés tels que les collectivités territoriales, les services d’autres ministères impliqués, le secteur privé et les groupements d’intérêts économiques. Les actions de promotion se limitent généralement à l’organisation de la Journée Internationale de l’Alphabétisation et à quelques ateliers-bilans ou de partage d’expériences. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication efficace s’avèrent indispensables.

Absence de cartes de besoins

Les besoins en alphabétisation et éducation non formelle n’ont jamais été identifiés de manière désagrégée au niveau territorial. Cette absence de cartographie ne favorise pas une couverture adéquate du pays, entraînant une mauvaise répartition des interventions et des doublons dans la prise en charge des demandes.

## Évaluation de la stratégie nationale d’alphabétisation antérieure (2016-2019)

L’évaluation de la Stratégie Nationale d’Alphabétisation antérieure a permis de recueillir des informations détaillées auprès de diverses parties prenantes impliquées dans le sous-secteur. Ces informations font état d’avancées notables dans le sous-secteur, bien qu’une série de défis multidimensionnels freinent l’efficacité et la portée de l’alphabétisation en Côte d’Ivoire. Ces contraintes touchent aussi bien la gouvernance, l’accès et l’équité, la qualité et l’inclusion, que le genre.

Gouvernance

Relativement à la gouvernance, on note une lacune de pilotage qui a mis à mal la cohérence et la complémentarité des interventions. La stratégie a été mise en œuvre de manière unilatérale par le Ministère de tutelle. Il manque une stratégie nationale unifiée, ce qui se traduit par une vision peu coordonnée entre les différents acteurs et une collaboration intersectorielle insuffisante.

Un autre point critique porte sur la faiblesse du financement de la stratégie. D’une manière générale, les personnes interrogées ont affirmé que cette situation résulte de la faible importance accordée au sous-secteur dans les instances décisionnelles, celui-ci étant souvent lésé lors des arbitrages budgétaires. La méconnaissance du sous-secteur et de son impact, tant en interne qu’à l’externe, influence négativement le niveau de financement, qui se traduit par des allocations insuffisantes.

Les mécanismes de suivi-évaluation pourtant essentiels à l’amélioration continue sont peu développés. Enfin, l’on observe une faible participation des communautés et des acteurs locaux dans la conception des programmes, couplée à une visibilité limitée des actions menées et à l’absence d’une véritable stratégie de communication.

Accès et équité

Pour ce qui est de l’accès et de l’équité, l’on observe de fortes disparités territoriales. Les zones rurales et les régions les moins desservies sont négligées, ce qui crée une couverture inégale sur le territoire national. Par ailleurs, les interventions ont du mal à s’adapter aux spécificités locales, ce qui remet en cause leur pertinence.

L’équité fait également défaut, car l’inclusion des groupes les plus vulnérables (les femmes, les jeunes déscolarisés, les personnes en situation de handicap) n’est pas suffisamment prise en compte. Il n’existe pas de mécanismes spécifiques pour suivre et corriger ces inégalités d’accès ou de résultats.

Qualité

S’agissant de la qualité, on note qu’elle est affectée par plusieurs facteurs. Un décalage persiste entre les formations dispensées et les besoins réels du marché du travail ainsi que les besoins des populations, avec une insuffisance de composantes pratiques liées aux secteurs clés de l’économie. L’intégration du numérique dans les parcours pédagogiques n’en est qu’à ses débuts, et la formation aux compétences numériques de base fait défaut. Les pratiques pédagogiques nécessitent d’être renforcées et modernisées, tandis que le manque d’harmonisation des curricula et l’insuffisance des infrastructures adaptées pèsent sur l’efficacité des apprentissages. L’absence d’un système de certification national reconnu par les acteurs économiques et sociaux met un frein à la valorisation des compétences acquises. Enfin, le potentiel des langues locales comme levier d’apprentissage est sous-exploité, et les supports pédagogiques sont rarement adaptés aux réalités culturelles et linguistiques des apprenants. L’ancrage culturel des apprentissages est faible, notamment du fait de la sous-utilisation des langues locales, qui sont pourtant un puissant vecteur d’appropriation.

La pérennisation des acquis constitue un écueil important. En effet, les compétences sont souvent perdues après la formation, faute d’environnements permettant de les pratiquer, de les approfondir. Aucun mécanisme structuré d’apprentissage continu n’est déployé à large échelle.

Inclusion et genre

À propos de l’inclusion et du genre, il est bon de noter que leur prise en compte représente des défis majeurs. Les spécificités liées au genre ne sont pas systématiquement intégrées dans les contenus des programmes, ce qui limite leur pertinence et leur impact différencié. L’inclusion effective des groupes vulnérables, en particulier celle des personnes en situation de handicap reste très faible.

Ces différents défis, étroitement interconnectés n’ont pas permis l’atteinte des objectifs de la stratégie précédente. Ils appellent à une réponse intégrée et systémique d’où la nécessité de mobiliser l’ensemble des parties prenantes et d’articuler plus étroitement les politiques éducatives, sociales et économiques. C’est à cette condition que l’alphabétisation pourra devenir un véritable levier de développement humain et d’inclusion durable en Côte d’Ivoire.

## Capitalisation des missions d’imprégnation

Dans l’optique de renforcer le cadre d’intervention en alphabétisation et en éducation non formelle, des missions d’imprégnation ont été conduites dans des pays à fort taux d’alphabétisation, au Rwanda (77%), au Maroc (74%), et en Turquie (97%). Trois missions de trois équipes constituées par les Directions du sous -secteur alphabétisation, le PRSEB et  le consultant se sont tenues du 15 au 22 mars 2025 (Rwanda), du 23 au 30 mars 2025 (Turquie) et du 05 au 12 avril 2025 (Maroc).

L’objectif était de capitaliser sur leurs expériences, s’inspirer des initiatives réussies et des bonnes pratiques pour actualiser la Stratégie Nationale d’Alphabétisation et élaborer le Programme National d’Alphabétisation Familiale et Nutrition.

Les modèles et pratiques inspirants suivants ont été retenus :

Sensibilisation intensive et forte mobilisation communautaire

- Campagne intensive menée par le Ministère de tutelle pour sensibiliser à l’importance de l’alphabétisation.

- Forte mobilisation des ONG, des départements ministériels et de la société civile pour atteindre les populations ciblées.

- Fort engagement communautaire et religieux.

Priorisation de l’alphabétisation fonctionnelle liée à l'insertion socio-professionnelle et à la lutte contre la pauvreté

- Approche fonctionnelle intégrant lecture, écriture, calcul avec compétences techniques agricoles, commerciales et professionnelles et numériques pour renforcer l’employabilité.

- Formation à l’emploi pour les jeunes (développement personnel, leadership, compétences financières).

- Développement de programmes adaptés (femmes rurales, artisans, ouvriers, pêcheurs, etc.).

- Offre de formations dans chaque village, facilitant l'accès aux populations rurales.

- Elaboration des manuels spécifiques par secteur (commerçants, artisans, agriculture…).

Focus sur l’autonomisation des femmes et inclusion des groupes vulnérables

- Priorité donnée à l’autonomisation des femmes, notamment rurales, pour améliorer leur rôle socio-économique et soutenir l’éducation familiale.

- Inclusion des personnes handicapées et ciblage des migrants et populations marginalisées.

Renforcement des capacités et formation des animateurs/alphabétiseurs

- Formation continue systématique des formateurs pour améliorer la qualité pédagogique.

- Existence d’un institut de formation aux métiers de l’alphabétisation débouchant sur une qualification des alphabétiseurs.

Intégration du numérique dans tout le processus du projet

- Développement de programmes d'alphabétisation en ligne pour atteindre un public plus large, avec le soutien de tuteurs bénévoles.

- Intégration des compétences numériques dans les programmes de formation (compétences TIC).

- Utilisation de la technologie pour renforcer les compétences des formateurs.

Gouvernance, systèmes d’information

- Gouvernance assurée par une agence nationale.

- Mise en place d’un système d’information pour le management des programmes d’alphabétisation permettant de maitriser l’information statistique sur l’évolution de l’analphabétisme et d’assurer un réajustement de programmes aux niveaux national, régional et local (ex : bases de données).

- Mise en place de cadre de collaboration entre différents ministères (Agriculture, Jeunesse, Femme et famille, Justice ...) pour une approche multisectorielle.

Pérennisation des acquis

- Formation à l'emploi pour les jeunes, incluant le développement personnel, le leadership, et des compétences financières.

- Promotion de l’inclusion financière via l’accès au marché et au crédit dans les programmes d’alphabétisation de base et de post-alphabétisation.

Un cadre partenarial multisectoriel

- Institution d’un comité regroupant l’ensemble des parties prenantes du sous-secteur de l’alphabétisation.

- Mise en place d’un cadre d’échange régulier avec les acteurs de la société civile engagés dans l'alphabétisation.

## Enjeux de l’alphabétisation en Côte d’Ivoire

Le développement de la Côte d’Ivoire repose sur plusieurs facteurs, dont l’alphabétisation, devenue incontournable pour constituer un capital humain de qualité et soutenir la croissance du pays.

L'Alphabétisation comme moteur d’une vision

Au-delà d'un droit humain fondamental, l'alphabétisation est une clé du développement de la Côte d’Ivoire. Le pays ne peut atteindre la cible 4.6 de l'ODD 4 (Faire en sorte que tous les jeunes et une proportion substantielle d’adultes, hommes et femmes sachent lire, écrire et compter d'ici à 2030) sans changer de paradigme. La croissance projetée par le pays repose sur la qualité de son capital humain. Comme le souligne le rapport GRALE 5 de l'UNESCO (2022), il existe une corrélation directe entre alphabétisation et réduction de la pauvreté. Sans compétences de base, l'autonomisation économique des populations et l'émergence d'une classe moyenne restent illusoires.

Avec 46,5 % de la population de 15 ans et plus encore analphabète en 2025, le défi est double : traiter le stock actuel de ces adultes non alphabétisés et prévenir l’analphabétisme de retour chez les néo-alphabètes. Les programmes d’alphabétisation doivent cibler deux urgences absolues : les femmes (55,7 % d'analphabétisme) et le monde rural (56,7 %). Le décrochage des régions du nord et de l'ouest exige un rééquilibrage territorial des infrastructures. L’alphabétisation doit aussi devenir pleinement inclusive, en intégrant les personnes en situation de handicap aujourd'hui largement exclues.

L’action doit désormais s’appuyer sur des données chiffrées pour une stratégie fondée sur la preuve. La valorisation des parcours est également primordiale : il faut créer des passerelles vers l'emploi, car l'absence de certification reconnue dévalorise l'alphabétisation aux yeux des apprenants et des employeurs. Enfin, la professionnalisation du corps des alphabétiseurs constitue une urgence absolue.

# Chapitre 3 : Cadre stratégique du sous-secteur

de l’alphabétisation 2026-2030

  - La vision

La Côte d’Ivoire considère le développement de son capital humain comme sa plus grande ressource. Cette vision stratégique tire son fondement du programme de gouvernement porté par les décideurs politiques. L’alphabétisation y est explicitement identifiée comme un pilier central, la clé de voûte et le catalyseur des grands programmes de développement. Cette conviction fonde une approche nouvelle, ambitieuse et intégrée de la lutte contre l’analphabétisme. Elle reconnaît qu’investir dans l’alphabétisation, c’est investir directement dans la paix durable, la productivité agricole, l’entrepreneuriat, la santé des familles et la cohésion sociale. La Stratégie s’appuie sur une vision claire, mesurable et exigeante, celle de la mise en œuvre d’un plan national de « rattrapage scolaire et d’alphabétisation des adultes » avec une cible précise : « le taux d’analphabétisme chez les adultes passera à moins de 30% » d’ici à 2030. Cette ambition traduit une transformation profonde, visant à rehausser le socle de compétences fondamentales de la population active, condition essentielle à l’édification d’une société plus équitable, plus productive et mieux armée pour faire face aux différents défis. Relever ce challenge qui persiste pour près de la moitié des Ivoiriens, c’est offrir à des centaines de milliers de citoyens les clés de leur autonomie et de leur pleine participation au développement du pays. Dans cette perspective, l’alphabétisation des femmes est élevée au rang de « cause nationale ». Grâce à des programmes adaptés, elle vise à corriger les inégalités éducatives qu’elles subissent, notamment en zone rurale. Son déploiement contribuera également à « renforcer la participation citoyenne et économique des femmes sur tout le territoire ».

Cette vision se décline ainsi : « Une Côte d’Ivoire où l’analphabétisme recule durablement grâce à une offre d’alphabétisation opérationnelle, accessible et adaptée, fondée sur la proximité (une école un centre), sur des programmes attractifs et flexibles intégrant les TIC pour toucher le maximum de bénéficiaires prioritairement les femmes, les jeunes et les acteurs économiques. Une Côte d’Ivoire où chaque citoyen, quel que soit son âge, son sexe, son activité ou son lieu de résidence, acquiert les compétences fondamentales (lecture, écriture, calcul) et des compétences fonctionnelles directement liées aux métiers, notamment dans le secteur agro-industriel. Enfin, une prise en charge précoce des enfants hors du système scolaire et des populations vulnérables en vue de garantir leur droit à l’éducation et de stopper les flux d’analphabétisme. et de renforcer la participation de tous au développement économique, social et culturel du pays ». (Discours de la MENA à l’Assemblée Nationale 2025).

3.2 Fondements

La SNA se fonde sur les instruments internationaux ratifiés par la Côte d’Ivoire, la législation nationale et les cadres de développement.

3.3.1 Au plan international

Les ODD guident la communauté internationale ainsi que les gouvernements nationaux dans l’élaboration de leurs politiques, plus spécifiquement l’ODD 4 vise à « Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie » notamment la cible 4.6 : « d’ici à 2030, faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter ».

La CONFINTEA VII tenue en 2022 à Marrakech au Maroc : elle a recommandé, notamment d’exploiter le pouvoir de transformation de l'apprentissage et l'éducation des adultes.

3.3.2. Au plan régional

Au plan régional, la SNA tire son fondement de documents de politique et de stratégie suivants :

L’agenda 2063 de l’Union Africaine : elle vise une « révolution des compétences » à même de promouvoir une « Afrique pacifique et prospère, intégrée, dirigée par ses propres citoyens et occupant la place qui est la sienne dans la communauté mondiale et l’économie du savoir ».

La Stratégie continentale de l'éducation pour l’Afrique (CESA, 2016-2025) et l’actuelle stratégie 2026-2030 : sa mission est de réorienter les systèmes d’éducation et de formation en Afrique, pour répondre aux besoins de connaissances, de compétences, d’innovation et de créativité nécessaires pour promouvoir les valeurs fondamentales africaines et propulser le développement durable aux niveaux national, régional et continental.

3.3.3. Au plan national

Dans le cadre du développement du système éducatif, la volonté politique s’est traduite par l’adoption de plusieurs textes de loi sur l’enseignement en Côte d’Ivoire dont la loi n° 95-696 du 7 septembre 1995 qui stipule dans son article 1 que "le droit à l’éducation est garanti à chaque citoyen afin de lui permettre d’acquérir le savoir, développer sa personnalité, d’élever sa formation et de s’insérer dans la vie sociale, culturelle et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté ». Puis la loi n°2015-635 du 17 septembre 2015 modifiant la loi n°95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement institue la scolarisation obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, rendant l'éducation de base obligatoire et gratuite dans le public. L'État a l'obligation de maintenir, au sein du système scolaire, les enfants âgés de six à seize ans y compris ceux à besoins spécifiques.

Le Plan Sectoriel Éducation/Formation 2016-2025 traduit la vision du secteur de l’Éducation et de la Formation de mettre à la disposition de la Côte d’Ivoire des ressources humaines de qualité et productives à travers une éducation de qualité, équitable et inclusive et qui est en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi.

Dans le Plans national de développement (PND2021-2025), le Gouvernement s’est engagé à ce que les populations aient un accès équitable à l’éducation, à la formation professionnelle et à un enseignement supérieur de qualité orienté vers le marché du travail (Effet attendu 1). Le but étant de disposer des ressources humaines de qualité en quantité suffisante, bien éduquées, bien formées, productives et capables d’innover, d’entreprendre, de s’insérer sur le marché du travail et de contribuer à la création de richesse et au développement du pays. L’alphabétisation des jeunes et des adultes y occupe une place stratégique.

# 3.3 Principes directeurs de la Stratégie

La présente Stratégie Nationale d’Alphabétisation se fonde sur dix (10) principes directeurs en alignement sur les orientations nationales, régionales et internationales. Ces principes garantissent une mise en œuvre inclusive, une approche intégrée et efficace du processus.

3.3.1 Droit à l’éducation et apprentissage tout au long de la vie

Il s’agit, d’une part, de considérer l’alphabétisation comme un droit fondamental et un levier pour l’autonomisation des individus et le développement durable et, d’autre part, promouvoir la culture de l’apprentissage continu pour tous, quel que soit l’âge ou le statut social. Les programmes d’alphabétisation développés dans ce cadre sont considérés comme un continium intégrant l’alphabétisation de base et la post-alphabétisation. Ils devraient également permettre de satisfaire un large éventail de besoins et demandes en matière d’apprentissage.

    - Équité, genre et Inclusion

Ce principe consiste à garantir l’égalité des droits et opportunités, permettant un accès prioritaire aux programmes d’alphabétisation pour les populations vulnérables (femmes, jeunes déscolarisés, personnes en situation de handicap, migrants internes). À cela s’ajoute la volonté de réduire les inégalités régionales et sociales, en ciblant prioritairement les régions à fort taux d’analphabétisme   de 50 à 77% ( Hambol, Poro, Bounkani , Bagoué, Folon, Kabadougou, Worodougou, Bafing, Béré, Marahoué, Guémon, Cavally, San-Pedro Gboklè, Haut-sassandra, Indénié Djuablin, N’zi, , et en renforçant l’offre éducative adaptée aux besoins spécifiques et aux métiers techniques et artisanaux, tels que la menuiserie, la plomberie, la maçonnerie, la cuisine, le staff, l’agriculture, l’élevage...

3.3.3 Pertinence et contextualisation

Il est question d’adapter les contenus d’apprentissage aux réalités socio-économiques, culturelles et linguistiques des apprenants et de leurs besoins. Cela implique d'intégrer le numérique, de respecter les rythmes sociaux et d'utiliser la langue maternelle De même, les programmes doivent reposer sur une approche fonctionnelle, intégrant des compétences utiles pour la vie courante et l’insertion socio-professionnelle.

3.3.4 Qualité et professionnalisation

Ce principe vise à assurer la qualité des programmes par la professionnalisation et la formation continue des acteurs. La contractualisation avec les opérateurs, les structures promotrices des innovations, les services publics et divers prestataires du secteur privé tels que les éditeurs, les imprimeries, les cabinets et instituts de recherche/ d’études. L’application de ce principe permettra de s’assurer que les opérateurs financés sont à même de fournir des services de qualité et que les administrations publique et décentralisée en font autant.

Des dispositifs seront en faveur des alphabétiseurs insuffisamment formés et dont l’accès aux possibilités de développement professionnel est limité. En effet, ceux-ci jouent un rôle majeur dans la qualité des programmes et sont reconnus comme essentiels à la réalisation du programme éducation 2023 des ODD. Par ailleurs la gestion rationnelle des ressources humaines s’appuiera sur  la mise en place d’un système d’information et de gestion des personnels des structures déconcentrées et opératrices en AENF. Tout en prenant la diversité des offres, l’harmonisation des curricula fera l’objet d’attention. Le développement d’un mécanisme d’évaluation et de certification en alphabétisation, outre les intérêts en termes de statistiques, permettra de valoriser le parcours des apprenants en vue d’une reconnaissance sociale et professionnelle.

    - Partenariat et gouvernance participative

Le succès de la stratégie repose en partie sur la qualité des mécanismes de gouvernance institutionnelle qui peut s’apprécier à travers les performances des organigrammes, la distribution fonctionnelle des rôles, les dynamiques relationnelles porteuses de changements structurels favorables au développement et à la promotion d’un leadership participatif. La gouvernance devrait prôner la redevabilité mutuelle grâce à un système de suivi-évaluation garantissant la bonne gouvernance et la transparence. Les interventions devraient s’appuyer sur la gestion axée sur les résultats pour un système requérant une maîtrise et une optimisation des ressources humaines, matériels et financières disponibles pour atteindre les résultats escomptés est indispensable d’impliquer activement les collectivités territoriales, la société civile, le secteur privé, les communautés bénéficiaires et les partenaires techniques et financiers dans la conception, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie. Il faudrait également favoriser la coordination intersectorielle pour une approche intégrée et cohérente. Conformément aux recommandations des EGENA, une agence nationale est plus indiquée pour centraliser, coordonner et accélérer les efforts dispersés entre plusieurs ministères et la société civile compte tenue de la diversité des interventions.

3.3.6 Innovation et digitalisation

Le numérique est reconnu comme un puissant facilitateur et un catalyseur de l'apprentissage. Il constitue une opportunité pour booster l’alphabétisation des jeunes et des adultes et atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires. Cependant, l’usage du numérique exige l’acquisition de nouvelles compétences que nous devons nécessairement intégrer dans les programmes d’alphabétisation.

Cette nouvelle vision est encouragée dans l’agenda 2030 de développement durable, précisément exprimée dans l’Objectif de Développement Durable N°4 (ODD 4) qui incite les Etats à « mobiliser des ressources et à mettre en œuvre des solutions innovantes et adaptées au contexte pour dispenser l’enseignement à distance, en tirant parti des approches de haute technologie, de basse technologie et sans technologie »

Il convient donc, d’une part, d’intégrer les technologies numériques (applications mobiles, plateformes d’apprentissage en ligne) pour élargir l’accès, diversifier les méthodes pédagogiques et améliorer la qualité des apprentissages en veillant à l'égalité d'accès de tous les apprenants à l'apprentissage dans les environnements numériques. D’autre part adopter de nouveaux modèles d'enseignement et d'apprentissage en présentiel, à distance et dans des formats mixtes.

3.3.7 Suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage

Ces deux valeurs permettent de mettre en place un système national de suivi-évaluation performant pour mesurer les progrès et ajuster les stratégies. La redevabilité consistera à publier régulièrement des rapports pour assurer la transparence, la responsabilité et l’information des parties prenantes. Ces valeurs sont de nature à capitaliser les bonnes pratiques et les enseignements tirés pour améliorer en continu l’action publique. Elles permettent également de capter la confiance des partenaires techniques et financiers et du secteur privé. Ce dispositif devrait prendre appui sur les outils modernes de gestion, de suivi-évaluation.

    - Diversification des ressources et efficience

L’objectif est d’assurer la viabilité financière et institutionnelle de la stratégie. Ce principe repose sur la consolidation de l’engagement de l’État via une allocation budgétaire nationale significative et spécifique, ainsi que sur la mobilisation des investissements additionnels auprès d’autres types de partenaires, y compris le financement de l’aide, les ressources nationales et le financement du développement et du secteur privé. Une attention particulière sera portée à l’exploration de mécanismes de financement nationaux innovants (fonds de contrepartie, contribution du secteur privé et des faitières au renforcement des capacités de leurs usagers et membres, prélèvement sur les taxes …) et à l’optimisation de l’utilisation des ressources existantes au niveau des collectivités territoriales. L’enjeu est de garantir un financement suffisant, prévisible et aligné sur les priorités de la stratégie pour en assurer la pleine mise en œuvre et les effets durables. Un dispositif robuste et bien structuré en l’occurrence un fonds de développement de l’alphabétisation devrait être mis en place pour garantir la gestion et la mobilisation des ressources diverses.

    - Transversalité/intégration

Ce principe est basé sur la prise en compte de l’alphabétisation dans les projets/programmes de développement économique, social et communautaire et une vision holistique des offres.

L’alphabétisation doit être conçue comme un levier transversal d’amélioration des conditions de vie, contribuant à la lutte contre la pauvreté, à la promotion de la santé, à l’autonomisation des femmes, à l’employabilité des jeunes et au développement local. Cette approche implique une synergie renforcée entre les ministères, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers, afin d’assurer la pertinence, la durabilité et l’impact des actions d’alphabétisation.

Les parcours de formation-apprentissage doivent selon l’approche holistique intégrer à la fois une éducation de base, une préprofessionnalisation avec des passerelle vers la   formation professionnelle pour les adolescents désireux de s’orienter vers une activité professionnelle. Cela se fera en lien avec les textes instituant les possibilités d’accès réciproque des apprenants aux ordres d’enseignement formel et aux structures d’éducation non formelle avec des mesures d’accompagnement.

    - Citoyenneté durable

L’éducation transformatrice va au-delà de la lecture/écriture en autonomisant les apprenants pour une participation active à la vie démocratique, communautaire et économique. Elle intègre des modules sur les droits, les devoirs, le civisme, la gestion de conflits et les compétences de vie quotidienne. Les contenus des thèmes éducatifs doivent être renforcés et des approches centrées sur les apprenants notamment l’expérientielle doit être promue.

L’éducation aux questions climatiques doit être intégrée de façon générale au système d’apprentissage et la stratégie doit s’approprier à tous les niveaux de son fonctionnement le concept de durabilité.

4.Orientations stratégiques

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de l’AENF, trois orientations fondamentales sont retenues à savoir : l’accès et l’équité, la qualité ainsi que la gouvernance de l’AENF

4.1.  objectif

La Stratégie Nationale d’Alphabétisation définit ses objectifs à deux niveaux : un objectif général, qui exprime la finalité ultime et des objectifs spécifiques qui en déclinent les moyens concrets de réalisation.

L’objectif général est de faire passer le taux d’analphabétisme national à 30% d’ici à 2030. Pour atteindre cette cible, il est question de réformer en profondeur l’offre d’alphabétisation en la rendant plus accessible, plus qualitative, plus pertinente et véritablement inclusive, avec une attention prioritaire accordée aux femmes, aux jeunes déscolarisés, aux populations rurales et marginalisées.

Cet objectif concrétise ainsi l’engagement politique de déployer un « programme national ambitieux de rattrapage scolaire et alphabétisation » et de faire de l’alphabétisation des femmes une « cause nationale ».

Afin d’atteindre son objectif principal, celui d’un taux d’analphabétisme inférieur à 30% chez les adultes d’ici à 2030, la Stratégie Nationale d’Alphabétisation s’appuie sur cinq piliers d’action. Chacun des objectifs spécifiques présentés ci-dessous en détaillent les mesures opérationnelles.

4.2 Axes stratégiques

Les axes stratégiques de la SNAENF sont issus de l’analyse des principaux objectifs spécifiques tirés des enjeux et défis majeurs du sous-secteur. Ainsi, cette stratégie repose sur quatre (04) axes à savoir

Ces différentes démarches ont permis d’identifier 4 leviers qui traduisent la volonté collective de doter le pays d’un dispositif cohérent, efficace et durable pour réduire significativement le taux d’analphabétisme et promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie. Ces orientations sont structurées autour de quatre axes stratégiques :  une gouvernance renforcée, un accès équitable aux offres d’alphabétisation, une amélioration de la qualité des programmes, et une inclusion accrue intégrant la dimension du genre.

Axe stratégique 1 : Gouvernance

Objectif général : Renforcer le cadre de gouvernance et mettre en place des institutions en charge de l'alphabétisation et de la coordination des actions sur le terrain.

Activités

- Intensifier l’information et la sensibilisation ; - Renforcer la mobilisation via un plan de communication ; - Créer l'Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation en Côte d'Ivoire (ANPA-CI) ; - Opérationnaliser le Cadre Intersectoriel de Collaboration des Acteurs de l’Alphabétisation et de l’Éducation Non Formelle (CICA-AENF) ; - Opérer le suivi de l’intégration de l’alphabétisation dans les programmes de développement nationaux et locaux ; - Améliorer la coordination pour une stratégie unifiée ; - Créer un corps de métier d'alphabétiseurs ; - Intégrer le module alpha dans les CAFOP/ devant abriter l’Institut de Formation aux Métiers d’Alphabétisation (IFMA) ; - Créer l’Institut de Formation aux Métiers d’Alphabétisation (IFMA-CI) ; - Créer un fonds dédié avec une gouvernance transparente ; - Augmenter et diversifier les financements ; - Assurer une gestion financière rigoureuse ; - Harmoniser et valider le nouveau dispositif de suivi-évaluation ; - Formaliser la collaboration avec les partenaires nationaux ; - Développer la coopération internationale (Sud-Sud / Nord-Sud) ; - Renforcer l’équipement des structures de pilotage de la stratégie.

Le renforcement de la gouvernance et du cadre institutionnel constitue un pilier fondamental pour la réussite de la SNA 2026–2030. Les activités proposées dans ce domaine traduisent une volonté affirmée de doter le sous-secteur d’une architecture institutionnelle robuste, d’un engagement politique fort et de mécanismes financiers durables.

Ce dispositif répond aux principaux défis identifiés : absence d’un cadre stratégique unifié, insuffisance de coordination intersectorielle, faiblesse des financements et déficit de professionnalisation. Sa mise en œuvre effective permettra de consolider la gouvernance, d’améliorer la transparence et de créer les conditions d’une mobilisation accrue des ressources, condition sine qua non pour atteindre l’objectif national de réduction du taux d’analphabétisme à moins de 30 % d’ici à 2030.

Axe stratégique 2 : Accès et équité

Objectif général : Garantir un accès équitable aux programmes d’alphabétisation pour toutes les populations vulnérables et marginalisées, en surmontant les barrières géographiques, économiques, sociales et culturelles

Activités

- Mettre à jour la cartographie des besoins et de la couverture ; - Inciter à l'ouverture de centres dans les zones non couvertes ; - Équiper les centres en kits d'apprentissages et pédagogiques ; - Adapter les programmes aux contraintes économiques et sociales ; - Offrir des formations diversifiées et pertinentes ; - Valider et reproduire le guide de bonne gouvernance des classes passerelles ; - Appuyer les communautés à la construction des espaces d’apprentissage dédiés aux classes passerelles ; - Equiper les 1000 classes passerelles en mobiliers ; - Former 500 cantinières ; - Rémunérer 500 cantinières ; - Offrir des repas chauds aux bénéficiaires ; - Introduire les TIC dans les programmes des classes passerelles ; - Faire une étude diagnostique sur l’état des lieux des CEC en Côte d’Ivoire ; - Renforcer les capacités des acteurs des CEC ; - Former les animateurs des classes passerelles aux nouvelles approches pédagogiques (PNAPAS) et TIC ; - Formaliser l’accompagnement des Structures Islamiques d’Éducation ; - Promouvoir l’Apprentissage Tout au Long de la Vie (ATLV) ; - Créer un environnement lettré et pérenniser les apprentissages.

L’approche accès et équité constitue le deuxième axe stratégique majeur pour garantir l’équité, la pertinence et l’efficacité des programmes d’Alphabétisation en Côte d’Ivoire. Les activités proposées traduisent une volonté claire d’intégrer l’alphabétisation dans les politiques publiques connexes, de cibler les populations les plus vulnérables et de lever les barrières structurelles et sociales qui freinent l’accès à l’éducation.

Il est question de répondre à trois enjeux majeurs : (i) améliorer la pertinence des programmes en les articulant avec les besoins socio-économiques des populations ; (ii) garantir l’équité en ciblant les groupes les plus vulnérables ; (iii) instaurer des mécanismes qui prennent en compte les spécificités régionales, linguistiques et culturelles des populations ; (iv) mettre l’alphabétisation au cœur des programmes de développement. La mise en œuvre effective contribuera à faire de l’alphabétisation un outil de transformation sociale et économique, en cohérence avec les objectifs de développement durable et les engagements pris lors des états généraux de l’éducation nationale et de l’alphabétisation.

Axe stratégique 3 : Qualité

Objectif général : Assurer une meilleure qualité des apprentissages en alphabétisation grâce à des programmes contextualisés et certifiés, ainsi que des méthodes innovantes, directement orientés vers l'amélioration des conditions de vie et l'employabilité des apprenants.

Activités

- Définir et mettre en œuvre un socle commun de compétences ; - Créer un mécanisme national de certification des apprentissages ; - Certifier les programmes d'alphabétisation ; - Instrumentaliser les langues locales comme medium d’apprentissage ; - Produire des supports didactiques en langues locales ; - Assurer la formation initiale et continue des alphabétiseurs ; - Développer et promouvoir des méthodes innovantes en andragogie ; - Opérationnaliser la digitalisation du pilotage et des programmes ; - Développer la littératie numérique pour les apprenants ; - Développer des programmes d'alphabétisation fonctionnelle et sectorielle ; - Systématiser l'évaluation interne et externe ; - Évaluer l'impact socio-économique et assurer un suivi longitudinal ; - Former les enseignants francophones intervenant dans les structures islamiques d’éducation intégrées

La qualité des programmes d’alphabétisation constitue un levier stratégique pour renforcer le capital humain et soutenir la compétitivité économique de la Côte d’Ivoire. Les activités proposées dans cet axe traduisent une approche pragmatique visant à relier l’acquisition des compétences de base à des opportunités concrètes d’insertion socio-économique.

Le renforcement de la qualité des programmes d’alphabétisation repose sur la mise en place de mécanismes robustes de suivi-évaluation et sur l’amélioration continue des pratiques pédagogiques. Cela implique l’instauration de contrats de performance, l’harmonisation des dispositifs de suivi, la formation de spécialistes, et l’évaluation systématique des programmes, des apprentissages et des acteurs. Parallèlement, la qualité est assurée par la formation continue, la disponibilité d’infrastructures et de supports adaptés, l’évaluation externe, et l’adoption de méthodes pédagogiques innovantes et flexibles, centrées sur les besoins des apprenants. L’ensemble vise à garantir l’efficacité, la pertinence et l’impact durable des interventions en alphabétisation.

La SNA prévoit la mise en place d’un dispositif structuré de certification des apprentissages et des programmes d’alphabétisation, reconnu au niveau national. Ce mécanisme vise à valoriser les compétences acquises, renforcer la crédibilité des parcours non formels et faciliter l’insertion socio-économique des bénéficiaires. Il s’accompagne d’une évaluation des impacts sociaux et économiques des programmes, ainsi que d’initiatives de reconnaissance publique des réussites individuelles et collectives, incluant les apprenants, les acteurs de terrain et les partenaires engagés dans le développement de l’alphabétisation.

Il est indispensable de reconnaître les langues locales comme vecteurs essentiels d’apprentissage et d’inclusion. La Stratégie prévoit leur utilisation comme médium principal dans les programmes d’alphabétisation, accompagnée d’une adaptation des contenus aux réalités socioculturelles et aux spécificités régionales, y compris les considérations liées au genre. La formation des acteurs sur le fonctionnement linguistique local et la production de supports didactiques en langues nationales visent à renforcer la pertinence, l’efficacité et l’ancrage communautaire des apprentissages.

Axe stratégique 4 : Genre et inclusion

Objectif général : Promouvoir l’inclusion et le genre dans l’alphabétisation en priorisant l’accès et l’adaptation des programmes pour les femmes, les jeunes filles et les personnes en situation de handicap.

Activités

- Cibler systématiquement les femmes et les jeunes filles ; - Adapter les pratiques au facteur genre (mixité / séparation) ; - Développer des programmes spécifiques et adaptés pour chaque type de handicap ; - Adapter les infrastructures et les outils d'apprentissage ; - Impliquer systématiquement les structures spécialisées du handicap ; - Instaurer un dispositif d'alphabétisation en milieu carcéral ; - Former tous les acteurs à l'approche genre et inclusive ; - Inclure les personnes en situation de handicap ; - Déployer des programmes pour les populations en mobilité.

L’axe genre et inclusion vise l’intégration de toutes les couches de la population, sans exception. Il prévoit un accent particulier sur les femmes, les personnes en situation de handicap et les personnes vulnérables.

Le présent document met l’accent sur l’engagement actif des communautés et des acteurs locaux dans la mise en œuvre des programmes d’alphabétisation. Il encourage la participation des leaders communautaires et religieux, des autorités locales, des associations et des structures éducatives pour renforcer l’ancrage territorial et la mobilisation sociale. Par ailleurs, un dispositif de communication et de sensibilisation est prévu pour accroître la visibilité de la stratégie, informer les parties prenantes, changer les comportements et susciter l’adhésion populaire. Ce dispositif inclut des actions de proximité, des campagnes médiatiques, des événements publics et la célébration d’une Journée Nationale de l’Alphabétisation, afin de valoriser les efforts et les réussites du secteur.

La Stratégie vise à garantir une couverture territoriale équitable des programmes d’alphabétisation sur l’ensemble du territoire, avec une attention particulière aux zones rurales et peu desservies. Elle encourage l’implication des collectivités territoriales et des acteurs privés, la création de centre et structures dans les zones non couvertes, et l’adaptation des programmes aux spécificités locales. Un dispositif de cartographie actualisée des interventions permettra de mieux planifier, suivre et coordonner les actions, tout en assurant l’inclusion et la décentralisation des initiatives.

Il s’agit d’assurer la durabilité des acquis de l’apprentissage en créant un environnement lettré et stimulant au sein des communautés. La Stratégie prévoit la mise en place d’espaces d’échanges tels que des clubs de lecture, des programmes de mentorat, et des visites de suivi pour encourager l’utilisation effective des compétences acquises. Des activités d’émulations à travers des concours et tests permettront de renforcer leurs compétences. Des sondages réguliers permettront d’évaluer la rétention des connaissances, tandis que des programmes d’apprentissage continu renforceront les acquis et favoriseront une culture de l’éducation tout au long de la vie.

Les quatre axes stratégiques définis dans la Stratégie Nationale d’Alphabétisation constituent le socle d’une action concertée et structurée en faveur de l’alphabétisation en Côte d’Ivoire. Ils traduisent l’engagement ferme de l’État, des partenaires et des acteurs communautaires à faire de l’alphabétisation un levier essentiel de développement humain, économique, social et culturel. La mise en œuvre de cette Stratégie requiert une mobilisation soutenue des ressources, une coordination renforcée entre les parties prenantes et un dispositif rigoureux de suivi-évaluation, afin de garantir la durabilité des acquis et l’atteinte des objectifs fixés.

Par cette démarche, la Côte d’Ivoire réaffirme son ambition de bâtir une société inclusive, équitable et compétitive, où chaque citoyen dispose des compétences de base nécessaires pour participer pleinement à la vie sociale, économique et culturelle.

5.Cadre de mise en œuvre et de suivi-évaluation

Cette section définit le dispositif institutionnel et organisationnel mis en place et son articulation avec les objectifs à atteindre. Elle identifie les rôles et responsabilités des acteurs, et prévoit les moyens de financement adéquats pour la mise en oeuvre de la stratégie.

5.1Cadre légal

Le sous-secteur de l’Alphabétisation est régi par les dispositions du décret n°2026-08 du 23 janvier 2026 portant nomination des Membres du Gouvernement. A cet effet, le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement Technique (MENAET) a pour mission d’assurer la mise en oeuvre de la politique de l’Etat en matière de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle. En tant que Ministère de tutelle, le MENAET conçoit, met en oeuvre et fait le suivi des programmes et projets en matière d’alphabétisation.

5.2 Cadre institutionnel

Le Gouvernement, le MENAET, les ministères impliqués et institutions de l’Etat constituent les acteurs institutionnels de la mise en oeuvre de la SNA-2026-2030. Chacun, en ce qui le concerne aura un rôle à jouer pour l’atteinte des objectifs de la stratégie.

- Gouvernement

Le Gouvernement assure l’adoption de la SNA. A ce titre, les différents départements ministériels intervenant sur la thématique de l’alphabétisation veilleront à l’application conséquente des orientations de la présente stratégie et en rendront compte au Chef du Gouvernement par le biais du Ministère de tutelle.

- Ministère de l’Education Nationale, de l’alphabétisation et de l’Enseignement Technique

La mise en oeuvre de la SNA incombe en priorité au Ministère de l’Education Nationale, de l’alphabétisation et de l’Enseignement Technique à travers ses quatre Directions en charge du sous- secteur pour sa mise en oeuvre opérationnelle.

A ce titre, le Ministère prendra toutes les initiatives qui s’imposent pour que toutes les institutions de l’Etat et leurs démembrements, les institutions de coopération bilatérale et multilatérale, la société civile et les collectivités territoriales, connaissent et s’approprient le document de la SNA 2026-2030. Un plan de communication sera élaboré pour orienter les actions dans ce sens.

Le MENAET, à travers ses structures centrales, déconcentrées et rattachées assurera la coordination de toutes les activités entreprises dans le cadre de la réalisation des objectifs définis dans la SNA et rendra compte périodiquement au Gouvernement.

Pour pouvoir mettre des données fiables à la disposition de tous les acteurs impliqués dans la mise en oeuvre de la SNA, les statistiques et informations feront l’objet d’une actualisation régulière.

- Ministères impliqués et institutions de l’Etat

La transversalité de l’alphabétisation implique la contribution de plusieurs ministères à   la mise en oeuvre de la SNA. Il s’agit, entre autres, du Ministère   de la Justice et des Droits de l’Homme ; du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité : du Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières : Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget : Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : Ministère de l’Emploi, de la Protection Sociale et de la Formation Professionnelle : Ministère de la Cohésion Nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté : Ministère de la Transition Numérique et de l’Innovation Technologique ; Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant : Ministère des Sports : Ministère Délégué auprès du Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières, chargé des Productions Vivrières

Dans ce cadre, le Comité Intersectoriel de Collaboration des Acteurs de l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle (CICA-AENF) déjà actif sera formalisé et les mécanismes de concertation périodiques seront renforcés.

- Autres acteurs

La société civile, les collectivités territoriales, les organisations à base communautaire, les ONG et association, les Instituts et structures de recherches, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers, constituent les autres acteurs de mise en oeuvre de la SNAENF.

6. Les acteurs de mise en œuvre

La mise en œuvre de la SNA 2026-2030 se fera à travers les acteurs du niveau central, déconcentré et décentralisé. Ces acteurs impliqués   sont : l’État, les ONG et Associations de Développement, les partenaires techniques et financiers ainsi que les communautés de base.

- Les acteurs Étatiques

Le MENAET à travers les structures ayant dans leurs missions, des attributions qui rentrent dans le cadre de l’alphabétisation. Ce sont les Directions centrales du sous-secteur de l’alphabétisation (DAAJE, DENF, DCSPA et DMDA), les Directions régionales et les Inspections en charge de l’éducation préscolaire, primaire et l’alphabétisation.

- Organisations à base communautaire

Les organisations à base communautaire sont les premiers acteurs du développement local. A cet effet, pour renforcer l’ancrage communautaire des programmes. la mise en oeuvre de la SNA   s’appuiera sur   la mobilisation des structures communautaires et leur programmation de projets d’alphabétisation au profit de leurs membres  (CMEF, AVEC, FRANCS,  COGES, clubs des mères, coopératives, groupements, etc.) , Les communautés de base : elles participent à la mise en oeuvre des activités d’éducation-formation, de par la mobilisation communautaire,  le  suivi-contrôle des actions sur le terrain et le  financement des programmes en service, nature ou espèce.

- Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF)

Ils sont issus de la coopération bilatérale et/ou multilatérale, des ONG/AD, participent au dialogue politique avec le gouvernement, à la concertation avec les différents acteurs, au financement de l’Éducation et la Formation. L’un des défis majeurs que le Gouvernement aura à relever dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente stratégie est la mobilisation de ressources matérielles et financières suffisantes à la hauteur des ambitions affichées. Pour ce faire, le Gouvernement devra compter sur l’appui de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux.

- Le secteur privé

Le privé participe à la formulation des politiques et stratégies éducatives en faveur des travailleurs et des populations en général dans le cadre de la RSE et leur appui matériel et financier.

La mise en oeuvre de la SNA exige une mobilisation conséquente de ressources en appui à celles de l’Etat. Dans ce cadre, l’une des pistes majeures retenues est le secteur privé dont la participation au développement s’accroit en matière de RSE. Des partenariats seront développés   pour soutenir financièrement les programmes destinés aux employés, aux producteurs, aux agents économiques des secteurs informel et formel ainsi que des communautés des zones de leurs interventions.

- Académies / Instituts et structures de recherche

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie, des partenariats seront noués avec ces organisations pour développer des programmes de recherche-action en matière d’AENF et pour exploiter le potentiel des langues nationales à des fins d’alphabétisation fonctionnelle.

7. Gestion de la stratégie nationale

7.1. Instance de décision

Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement Technique est l’organe de décision en matière de mise en oeuvre de la SNA.A ce titre, il met en place chaque fois que de besoin des mécanismes de collaboration avec l’ensemble des parties prenantes. D’ores et déjà, les organes et instances existants seront mis à profit pour assurer la gouvernance efficace de la stratégie.

7.2. Organe de coordination

La Direction de la Coordination et du Suivi des Programmes d’Alphabétisation (DCSPA) en collaboration les autres Directions du sous-secteur assurent la coordination technique des interventions avec le concours des services déconcentrés en charge de l’Alphabétisation.

7.3. Organes d’exécution

La mise en oeuvre des programmes et projets sera assuré par les Directions techniques des acteurs de mise en oeuvre et des programmes spécifiques seront délégués à des opérateurs de type associations et organisations non gouvernementales, sur la base d’un cahier des charges définies dans le manuel de procédures.

7.4. Organe consultatif

Dans le but de créer une synergie d’action dans la mise en oeuvre de la SNA, le CICA-AENF, cadre national de concertation des structures de mise en œuvre, des représentants des ministères ou services impliqués, des représentants des communes, des structures déconcentrées et décentralisées de l’Etat des opérateurs, des partenaires en développement, etc. sera formalisé, sous la tutelle du MENAET.

Cet organe aura la charge de promouvoir la concertation, l’étude et la suggestion des grandes orientations de l’action en matière d’AENF. Il sera aussi chargé de faire un suivi indépendant de la mise en oeuvre de la SNA et de recommander, au besoin, au M ENAET, des mesures correctives qui s’imposent, et le cas échéant, une relecture de la stratégie. Ce cadre est représenté au niveau décentralisé.

8. Financement de la stratégie

81 Sources de financement

Plusieurs sources interne et externe ont été identifiées pour  le financement de la stratégie.

- Sources internes

La première source potentielle de financement de la SNAENF est le Budget de l’Etat à travers le Programme d’Investissement Public (PIP). Par ailleurs d’autres mécanismes peuvent contribuer au financement interne à travers les collectivités locales, le secteur privé, les sociétés paraétatiques.

- Sources externes

Les sources externes de la SNA proviennent essentiellement des bailleurs de fonds, des PTF, de la coopération Nord-Sud, de la coopération sous régionale /Sud-Sud, de la coopération bilatérale, multilatérale, etc.

8.2. Stratégie de mobilisation des ressources

Quelques actions de mobilisation de ressources ont été identifiées :

- Lobbying

La première stratégie envisagée est le lobbying actif auprès des hautes autorités du pays pour, d’une part, leur présenter l’état des lieux du financement de l’alphabétisation, et, d’autre part, les inciter à prendre des mesures en faveur du sous-secteur.

- Mise en place d’un Fonds pour le développement de l’alphabétisation

Il sera mis en place un Fonds dédié pour mieux mobiliser les ressources financières destinées au sous-secteur.  Le fonds aura entre autres missions de prospecter pour identifier les opportunités classiques et innovantes de financement disponibles aux niveaux national, régional et international. D’assurer la gestion efficiente des fonds captés dans une approche multisectorielle.

- Renforcement de capacités

La capacité de la structure de pilotage de la SNA, en attendant la mise en place du fondera renforcée en        maitrise des techniques de mobilisation des ressources internes et externes.

Des ateliers seront organisés à cet effet, sur les conditions d’accès aux investissements du PIP, les mécanismes d’accès à chaque source de financement, les stratégies de négociation et de communication, sur le montage de projets/programmes, etc.

- Développement de partenariats

La diversification des partenariats est une stratégie efficace de mobilisation de ressources. A cet effet, l’organe en charge du pilotage de la SNAENF travaillera à identifier et conclure des partenariats stratégiques et opérationnels avec des organismes, à divers niveaux (sous régional et international

Dans le même sens, le Gouvernement mettra en place des facilités pour promouvoir la participation accrue du personnel technique du sous-secteur et des opérateurs aux réunions et rencontres internationales. Cette politique permettra de construire de nouveaux réseaux ou de nouvelles plateformes de partenaires, facilitant ainsi la prospection, le montage des projets et l’accès diversifié aux financements.

Des rencontres du Ministre avec les agences de coopération ainsi que sa participation à des activités internationales seront mises à profit pour promouvoir la stratégie et préparer à des accords  bi et multi latéraux de financement du sous-secteur.

- Reddition de comptes

La reddition de comptes est une stratégie efficace de mobilisation de ressources. Elle part du principe que plus les bailleurs de fonds sont convaincus que leur investissement est géré de façon responsable et transparente pour l’atteinte de résultats probants, plus ils seront portés à investir davantage. A cet effet des mécanismes de reddition systématique de comptes aux bailleurs de fonds, notamment des rapports réguliers, des audits, la mise en oeuvre d’un dispositif de communication, etc seront mis en place.

9.Cadre de suivi-évaluation

9.1. Dispositif de suivi et d’évaluation

Le dispositif de suivi-évaluation sera assuré, pour l’essentiel, par le système d’information mis en place avec l’appui de la Direction des technologies et des systèmes d'Information (DTSI) du MENAET.

- Au niveau stratégique

Le leadership d’ensemble du suivi-évaluation de la stratégie est assuré par un mécanisme institutionnel de supervision et la prise de décisions stratégiques placé sous l’autorité du Ministre en charge de l’Alphabétisation

- Au niveau technique

Le suivi opérationnel de la mise en oeuvre de la Stratégie sera assuré par la DCSPA en collaboration avec les autres Directions du sous-secteur.

Au niveau déconcentré, le suivi-évaluation sera effectué par les directions régionales,  en charge de l’Alphabétisation.

Dans le contexte du cadre de collaboration, les acteurs   de la société civile intervenant en AENF et les communautés à la base seront impliqués dans le dispositif de suivi-évaluation de la mise en oeuvre des programmes d’Alphabétisation

9.2. Mécanisme de suivi-évaluation

Le mécanisme de suivi-évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie devra garantir l’analyse de l’atteinte des objectifs fixés. Il se fonde sur la mise en oeuvre de la matrice d’actions prioritaires nécessaires à l’atteinte des cibles visées. Un cadre de mesure des indicateurs de performance et de suivi-évaluation sera également défini.

Le dispositif de suivi-évaluation sera structuré autour de quatre principes :

- évaluations annuelles pour mesurer les progrès par rapport aux cibles définies dans  domaines prioritaires et   stratégiques ;

- rapports biennaux sur l’état de l’alphabétisation, diffusés publiquement pour renforcer la transparence ;

- études d’impact socio-économique (2028 et 2030) pour apprécier les effets sur l’emploi, la productivité et la cohésion sociale ;

- mécanismes d’apprentissage continu, incluant des ateliers de capitalisation et des ajustements stratégiques en fonction des résultats.

L’état d’avancement de la mise en oeuvre de la stratégie s’appréciera à travers des revues annuelles de suivi réunissant les ministères impliqués, les partenaires techniques et financiers, les opérateurs, les collectivités locales, etc.

Le SIGA indiquera clairement le mécanisme par lequel sont collectées, remontées, stockées et diffusées les données et informations. Une méthodologie et des outils opérationnels seront mis en place pour :

▪ collecter et remonter des données et informations se rapportant aux réalisations physiques et financières, aux échéances et aux facteurs explicatifs des écarts entre prévisions et réalisations ;

▪ traiter et analyser les données collectées ;

▪ constituer des bases de données afin d’organiser et de rendre accessibles les informations sur la mise en oeuvre des projets/programmes d’AENF ;

▪ diffuser et faire circuler l’information analysée et triée selon un mécanisme d’information bien défini ;

9.3. Outils de suivi-évaluation

- Outils de suivi

Les principaux outils et supports de suivi sont : (i) les rapports d’activités, les rapports et comptes rendus des réunions ; (ii) le tableau de suivi des indicateurs ; (iii) le tableau de suivi du Plan de travail et budget annuel (PTBA) ; (iv) les actions/projets/programmes des différents acteurs de la mise en oeuvre de la stratégie.

- Outils d’évaluation

Les outils qui seront utilisés pour l’évaluation de la stratégie sont, entre autres :

▪ le plan synoptique de suivi-évaluation qui indique les objectifs, les résultats attendus, les indicateurs de performance, le niveau de base, le niveau cible ; les études à mener ou à consulter afin d’obtenir les informations nécessaires au suivi-évaluation, les réunions ou revues envisagées ;

▪ les rapports d’études, d’enquêtes, de visites de terrain et de contrôle des réalisations ;

▪ les rapports des revues annuelles, ou à mi-parcours de la mise en oeuvre du plan d’action

▪ les rapports d’évaluation d’impact et d’audit.

10. Stratégie de communication

La stratégie nationale de L’alphabétisation sera accompagnée par la communication, un élément clé du succès dans le pilotage de tout projet. Elle portera sur des actions de plaidoyer et de visibilité à travers une communication de masse, axée sur l’utilisation des langues nationales et des TIC.

Dans le cadre de la vulgarisation de la stratégie, les messages seront adressés aux communautés de base, aux différents acteurs et partenaires du niveau central, déconcentré et aux collectivités territoriales en vue de leur adhésion et de leur implication. Elle l’instauration d’un dialogue permanent entre tous les acteurs impliqués dans le sous-secteur de l’alphabétisation (ministères impliqués, société civile, collectivités locales, partenaires techniques et financiers, etc.).

Au niveau local, une communication de proximité à travers les radios communautaires et les canaux traditionnels d’information est nécessaire pour informer les populations à la base sur les offres existantes en matière d’alphabétisation et pour stimuler la demande. Il s’agit d’informer, de susciter l’attention et d’éveiller l’intérêt des groupes cibles vis-à-vis des actions proposées.

Internet et les Réseaux sociaux seront associés pour la visibilité des activités sur des plateformes    auprès d’audiences locale et internationale. Ils seront utilisés pour renforcer la relation avec les acteurs.

11.Conditions nécessaires et suffisantes pour la mise en oeuvre

La mise en oeuvre efficace et efficiente de la SNA passe par la mobilisation conséquente de moyens techniques, financiers, humains et matériels. Dans l’ensemble, les conditions essentielles de sa  réussite  sont, notamment :

- la volonté politique forte apportant un soutien conséquent au sous-secteur de l’Alphabétisation ;

- L’existence d’une instance de coordination des interventions en alphabétisation et éducation non formelle dotée de moyens suffisants pour son fonctionnement ;

- la disponibilité de ressources (humaines, matérielles, financières, etc.) adéquates pour la mise en oeuvre des actions prévues ;

- la formation des acteurs de pilotage.

12.Analyse et gestion des risques

Les risques identifiés et les mesures préconisées pour la mise en oeuvre réussie de la stratégie sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau des risques et mesures d’atténuation

| Domaines | Risques | Mesures d’atténuation |
| --- | --- | --- |
| Au plan politique | Détérioration du climat politique |  |
|  | Changement d’ancrage institutionnel de l’Alphabétisation | Plaidoyer pour un ancrage stable du sous-secteur s’appuyant sur les cadres de l’UNESCO relatifs à la gouvernance de l’AEA |
| Au plan administratif et institutionnel | Insuffisance de ressources humaines qualifiées nécessaires pour la mise en œuvre de la SNA | -Planification avec la DRH pour la mise à disposition du personnel nécessaire pour la mise en œuvre de la SNA. Mise en place d’un plan de formation pour les acteurs étatiques et non étatiques. |
|  | Faible niveau de synergie dans les interventions des différentes parties prenantes | -Renforcer l’approche de collaboration intersectorielle pour la mise en œuvre d’activités, conjointes et de cohésion d’équipe - Mettre en place un mécanisme de communication souple et interactif. |
| Au plan technique | Abandon des alphabétiseurs | Professionnaliser le métier d’alphabétiseur |
| Au plan financier | - Changements d’orientations de financement des PTF - - | Diversifier les sources de financement de l’AENF - Mise en place d’un cadre de partenariat public-privé pour le financement durable de l’AENF |
|  | -Crises financières | Développer des stratégies de mutualisation des ressources |
|  | Faible capacité de mobilisation | - Renforcer les capacités de mobilisation des fonds |
| Au plan sécuritaire | Montée de l’extrémisme violent | Renforcer la lutte contre le terrorisme |
|  | Survenue de crises inter communautaires | Renforcer la prévention des conflits de toutes sortes |
| Au plan environnemental | Catastrophes naturelles | Mettre en œuvre le plan de contingence et d’adaptation et renforcer les capacités des acteurs de mise en œuvre sur le dispositif national de l’éducation en situation d’urgence. |
| Au plan de l’équité genre | Non application/faible prise en compte du genre dans tout le processus de mise en oeuvre de la SNA | Renforcer les capacités des différents acteurs de la chaine des intervenants en prise en compte de l’approche genre |
| sanitaires | Crises sanitaires | Renforcer la prévention des risques sanitaires dans les structures d’alphabétisation et d’éducation non formelle. |

# Chapitre 4:  Plan d’action de l’alphabétisation 2026-2030

# Plan d’action 2026 – 2030

Le présent plan d’action, structuré autour de quatre (4) axes stratégiques, vise à couvrir l’ensemble des dimensions nécessaires pour réduire drastiquement le taux d’analphabétisme dans le pays.

Il s’appuie sur une vision intégrée, multisectorielle et participative, mobilisant les acteurs publics, privés, communautaires et internationaux. Les axes stratégiques cumulés constituent un levier essentiel pour améliorer l’accès, la qualité, la gouvernance, l’inclusion, la durabilité et la valorisation des apprentissages, tout en tenant compte des spécificités culturelles, linguistiques et territoriales du pays.

Ce plan se veut un outil opérationnel, orienté vers l’action, la transformation sociale et le développement humain durable.

L’impact général attendu de la stratégie est une réduction significative du taux d’analphabétisme au niveau national, avec pour cible de passer d’un niveau de référence de 46,5% en 2025 à 30% à l’horizon 2030. Il s’agira de réduire de 16.5 ce taux soit une moyenne de 3,3% par an sur les 5 ans.

    - GOUVERNANCE

Objectif général de l'axe : Renforcer le cadre de gouvernance et mettre en place des institutions en charge de l’alphabétisation et de la coordination des actions sur le terrain.

Résultat attendu de l'axe : Un système de gouvernance efficace et des institutions fonctionnelles qui pilotent, coordonnent et soutiennent les actions d’alphabétisation sur l’ensemble du territoire.

| Activités | Tâches | Indicateur de performance | Durée (mois) | Date de début-fin | Priorité | Budget (en FCFA) |  |  |  |  |  | Structures responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Année |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |
| Objectif spécifique 1 : Promouvoir l’alphabétisation et l’ancrage communautaire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 1 : Les actions d’informations, de sensibilisation à l’importance de l’alphabétisation sont réalisées avec l’implication des communautés, les autorités locales et les collectivités territoriales garantissant ainsi une meilleure appropriation, une plus grande pertinence locale et une pérennité accrue des actions sur le terrain. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Intensifier l’information et la sensibilisation | 1.1.1.1 Élaborer et valider le Plan de communication de la SNA. 1.1.1.2 Mettre en œuvre le plan de communication (capsules audio-visuelles, panneaux, témoignages). 1.1.1.3. Organiser annuellement la Journée Nationale de l’Alphabétisation éclatée par région (JNA) 1.1.1.4 Former des relais communautaires pour la sensibilisation continue. 1.1.1.5. Organiser des caravanes de sensibilisation | 1. Plan de communication validé et diffusé. 2. Nombre de supports produits et diffusés. 3. Nombre de participants à la JNA. 4. Nombre de relais communautaires formés et actifs. 5-Nombre de caravanes organisés par an et par région | 60 | 2026-2030 | P2 |  |  |  |  |  | 500 000 000 | MENAET COM/ Ministère de la Communication / Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation/ AGEFOP/FDFP |
| 1.1.2. Renforcer la mobilisation via un plan de communication. | 1.1.2.1 Obtenir un discours d'engagement formel des plus hautes autorités (Président/ Première Dame/ Vice-Président/ Premier Ministre/ Vice-Premier Ministre). 1.1.2.2 Impliquer systématiquement les autorités, leaders et influenceurs dans les actions de communication. 1.1.2.3. Mobiliser les entreprises à alphabétiser leurs employés. 1.1.2.4. Élaborer un guide de mobilisation communautaire pour l'alphabétisation. 1.1.2.5. Mettre en place des comités locaux de suivi de l'alphabétisation. 1.1.2.6. Mobiliser les médias locaux et nationaux pour la visibilité des activités | 1. Discours public officiel prononcé. 2. Nombre de personnalités impliquées publiquement. 4. Note circulaire/loi incitative adoptée. 3. Nombre d'entreprises ayant mis en place un programme interne d'alpha. 4. Nombre d'entreprises labellisées "Alpha-Responsable". 5.Nombre de comité mis en place - Nombre de médias locaux et nationaux mobilisés | 60 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 000 | MENAET (DAPS-COGES/DAAJE/ Agence/antenne régionale) |
| Objectif spécifique 2 : Créer et opérationnaliser un cadre institutionnel robuste et coordonné. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 2 : Un cadre institutionnel unique, légitime et efficace est en place pour piloter, coordonner et superviser l'ensemble des actions d'alphabétisation sur le territoire national, éliminant la fragmentation et assurant une cohérence stratégique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Créer l'Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation en Côte d'Ivoire (ANPA-CI). | 1.2.1.1 Atelier de réflexion sur le modèle d’agence. 1.2.1.2 Rédiger et faire adopter le texte juridique de création (loi/décret). 1.2.1.3 Définir et mettre en place l'organigramme, les procédures et le budget de démarrage. 1.2.1.4 Installer les antennes régionales / décentralisées. | 1.Rapport d’ateliers 2. Texte de création publié au Journal Officiel. 3. Agence opérationnelle avec personnel nommé. 4. Nombre d'antennes régionales installées. | 36 | 2026-2028 | P1 |  |  |  |  |  | 2 000 000 000 | Primature / Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement Technique (DCSPA) / Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration |
| 1.2.2 Opérationnaliser le Cadre Intersectoriel de Collaboration des Acteurs de l’Alphabétisation et de l’Éducation Non Formelle (CICA-AENF). | 1.2.2.1 formaliser le décret portant organisation et fonctionnement la convention de création du CICA-AENF. 1.2.2.2 Organiser les réunions trimestrielles 1.2.2.3. Mettre en œuvre le plan d'action conjoint. | 1- le décret signé 2. Nombre de réunions tenues par an. 3. Existence d'un plan d'action annuel consensuel. | 60 | 2026-2030 | P2 |  |  |  |  |  | 500 000 000 | Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement Technique (DCSPA/Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation) |
| 1.2.3 Opérer le suivi de l’intégration de l’alphabétisation dans les programmes de développement nationaux et locaux | 1.2.3.1 Réaliser une analyse de l'intégration de l'alphabétisation dans les programmes de développement nationaux et locaux 1.2.3.2 Proposer un texte officiel pour inclusion formelle de l’alphabétisation dans les projets/programmes de développements nationaux et locaux. 1.2.3.3 organiser des ateliers d’harmonisation les indicateurs relatifs à l’alphabétisation avec les acteurs du CICA-AENF. | 1. Note d'analyse et de proposition validée. 2. Texte officiel intégrant l’alphabétisation dans les projets/programmes de développements nationaux et locaux. 3. Indicateurs harmonisés. | 60 | 2026- 2030 | P1 |  |  |  |  |  | 50 000 000 | Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement Technique (DCSPA/ Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation) |
| 1.2.4 Améliorer la coordination pour une stratégie unifiée | 1.2.4.1 Établir une cartographie des interventions et la mettre à jour annuellement. 1.2.4.2 Organiser deux revues de coordination entre les acteurs du pilotage. 1.2.4.3 Produire et diffuser le document de stratégie nationale présenté aux acteurs et partenaires. | 1. Cartographie produite et mise à jour annuellement. 2. Nombre de revues de coordination tenues. 3. Document de stratégie disponible et utilisé. | 60 | 2026-2030 | P2 |  |  |  |  |  | 30 000 000 | Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement Technique (DCSPA/ Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation) |
| Objectif spécifique 3 : Professionnaliser les acteurs et structurer l'offre de formation. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 3 : Un corps de métier reconnu et compétent d'alphabétiseurs est établi, et un système structuré de formation initiale et continue est opérationnel, garantissant la qualité et la pérennité des intervention sur le terrain. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Créer un corps de métier d'alphabétiseurs. | 1.3.1.1 Définir le statut, la grille indiciaire et le profil de compétences. 1.3.1.2 Recenser, former et certifier les alphabétiseurs en exercice. 1.3.1.3 Mettre en place un programme de recrutement et de formation initiale. | 1. Statut et grille adoptés par décret. 2. Nombre d'alphabétiseurs recensés et certifiés. 3. Nombre de nouveaux alphabétiseurs formés et recrutés annuellement. | 48 | 2026-2029 | P2 |  |  |  |  |  | 1 800 000 000 | Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration / Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement Technique (DAAJE/DENF) /Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation) |
| 1.3.2 Intégrer le module alpha dans les CAFOP/ devant abriter l’Institut de Formation aux Métiers d’Alphabétisation (IFMA). | 1.3.2.1 Concevoir le curriculum du module " alphabétisation". 1.3.2.2 Élaborer et valider un guide du formateur 1.3.2.3 Former les formateurs des CAFOP et personnes ressources à ces nouveaux modules. | 1. Curriculum validé par l'autorité compétente. 2. Guide du formateur élaboré et validé. 3. Nombre de formateurs de CAFOP formés. | 24 | 2027-2028 | P3 |  |  |  |  |  | 150 000 000 | Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement Technique / (DAAJE/DENF/ Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation) |
| 1.3.3 Créer l’Institut de Formation aux Métiers d’Alphabétisation (IFMA-CI). | 1.3.3.1 Réaliser l'évaluation du contexte technique et financière. 1.3.3.2 Élaborer et adopter les textes de création de l’IFMA-CI 1.3.3.3 Élaborer et adopter les programmes de formation. 1.3.3.4 Aménager l'infrastructure et recruter le corps professoral. | 1. Étude de faisabilité et business plan validés. 2. Décret de création signé. 3. Infrastructure aménagée et premier cycle de formation lancé. | 60 | 2026-2030 | P3 |  |  |  |  |  | 3 500 000 000 | Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement Technique (DESPS/ Task-Force/ DAAJE/DENF/Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation) |
| Objectif spécifique 4 : Sécuriser un financement durable, transparent et accru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 4 : L'alphabétisation dispose de ressources financières suffisantes, prévisibles et diversifiées, gérées de manière transparentes et efficace, garantissant la pérennité des programmes et leur mise à l'échelle. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 Créer un fonds dédié avec une gouvernance transparente. | 1.4.1.1 Réaliser l’évaluation du contexte et rédiger un modèle de fonds 1.4.1.2 Organiser un atelier de validation du modèle de fonds et d’élaboration du décret de création du Fonds National pour l'Alphabétisation 1.4.1.3 Valider le décret de création du fonds par les instances de décision 1.4.1.4 Définir et installer ses instances de gouvernance (Comité de Pilotage). 1.4.1.5 Doter le fonds de ressources financières 1.4.1.6 Mettre en place son système de gestion financière et d'audit indépendant. | 1.Rapport de l’évaluation du contexte 2. Rapport de l’atelier de validation du modèle de fonds et d’élaboration du décret 3. Décret de création publié au journal officiel 4. Instances installées et règlement intérieur adopté. 5. Le fonds disponible 6.Audit annuel réalisé et rapport publié. | 24 | 2026-2027 | P1 |  |  |  |  |  | 8 238 000 000 | Présidence/ Ministère de l'Économie, du Plan et du Développement / Ministère des Finances et du Budget / Ministères parties prenantes/ DAF MENAET/ CAC/ DCSPA/ Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation / Cabinet d’audit/ Inspection Générale d’Etat |
| 1.4.2 Augmenter et diversifier les financements. | 1.4.2.1. Evaluer les besoins en alphabétisation 1.4.2.2. Plaider pour l'augmentation substantielle de la ligne budgétaire de l’alphabétisation 1.4.2.3. Organiser une table ronde des bailleurs 1.4.2.4 Développer des mécanismes de financement innovants (taxes, subvention, mécénat, contributif). | 1. Besoins en alphabétisation évalués 2. Augmentation de la ligne budgétaire 3. Engagement pris par les bailleurs 4. Mécanisme de financement innovant développé | 60 | 2026-2030 | P1 |  |  |  |  |  | 100 000 000 | Ministère d'Économie et des Finances / DCSPA/ CAC/ Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation |
| 1.4.3 Assurer une gestion financière rigoureuse | 1.4.3.1 Mettre en place des budgets couvrant tous les postes de dépenses. 1.4.3.2 Renforcer les contrôles financiers internes et les procédures. 1.4.3.3 Programmer et exécuter des audits financiers réguliers (internes et externes). | 1. Budgets détaillés (investissement, fonctionnement) produits. 2. Existence d'un manuel de procédures financières appliqué. 3. Nombre d'audits réalisés et taux de mise en œuvre des recommandations. | 60 | 2026-2030 | P2 |  |  |  |  |  | 100 000 000 | Inspection Générale d'État / Ministère des Finances et du Budget/ DAF MENAET/ IGENAET/ Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation / Cabinet d’audit |
| Objectif spécifique 5 : Instaurer un système performant de suivi-évaluation et de redevabilité. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 5 : Un système intégré de suivi-évaluation, basé sur des données fiables et des contrats d'objectifs, permet de mesurer en temps réel les performances, d'ajuster les actions et de rendre comptes sur l'utilisation des ressources et l'atteinte des résultats. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 Harmoniser et valider le nouveau dispositif de suivi-évaluation. | 1.5.1.1 Mise à jour des outils de collecte de données existants. 1.5.1.2 Former les acteurs à l'utilisation du système harmonisé. 1.5.1.3 Opérationnaliser le dispositif de suivi-évaluation | 1. outils de collecte de données mis à jour 2. Nombre d'acteurs formés à l'utilisation des outils. 3. dispositif de suivi-évaluation opérationnalisé | 60 | 2026-2027 | P2 |  |  |  |  |  | 300 000 000 | DCSPA/ Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation / Agence Nationale de la Statistique |
| Objectif spécifique 6 : Élargir et structurer les partenariats. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 6 : Un écosystème de partenariats stratégiques, formels et opérationnels est activement mobilisé autour de l'alphabétisation, démultipliant les ressources, les expertises et l'impact des actions sur tout le territoire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 Formaliser la collaboration avec les partenaires nationaux. | 1.6.1.1 Élaborer un plan pluriannuel de collaboration avec objectifs clairs. 1.6.1.2 Signer des conventions de partenariat avec les collectivités territoriales et le secteur privé. 1.6.1.3 Organiser des forums annuels de concertation avec les partenaires nationaux. | 1. Plan pluriannuel de collaboration élaboré. 2. Nombre de conventions signées avec collectivités / entreprises. 3. Forum annuel organisé avec compte-rendu d'actions. | 60 | 2026-2030 | P3 |  |  |  |  |  | 150 000 000 | DCSPA/ Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation/ CICA-AENF |
| 1.6.2 Développer la coopération internationale (Sud-Sud / Nord-Sud). | 1.6.2.1 Établir un mapping stratégique des partenaires et réseaux internationaux en alphabétisation. 1.6.2.2 Adhérer à des réseaux régionaux et internationaux. 1.6.2.3 Organiser des missions d'échange d'expériences et d'apprentissage. 1.6.2.4. Elaborer et signer des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux. | 1. Rapport de mapping finalisé listant les organisations pays et réseaux clés (UNESCO, Alliance Mondiale pour l’Alphabétisation, le réseau des villes apprenantes, CONFEMEN, ICESCO, OIF, pays leaders en alphabétisation). 2. Nombre d'adhésions formelles à des réseaux. 3. Nombre de missions d'imprégnation réalisées avec des pays modèles. 4. Nombre d'accords de coopération signés avec des pays ou organismes spécialisés | 60 | 2026-2030 | P2 |  |  |  |  |  | 500 000 000 | Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement Technique (DCSPA/ Agence Nationale pour la Promotion de l'alphabétisation) / Ministère d’Etat, Ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale / Ministère de l'économie, des finances et du budget |
| 1.6.3 Renforcer en équipement les structures de pilotage de la stratégie nationale | 1.6.3.1 équiper les structures en centrale et en déconcentré en ordinateurs, tablettes, véhicules, motos, équipements de connectivités, imprimantes et mobiliers 1.6.3.2 équiper le CICA-AENF en ordinateurs, tablettes, véhicules, motos, équipements de connectivités, imprimantes et mobiliers |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758 520 000 | Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement Technique /CICA -AENF/ Agence Nationale pour la Promotion de l'alphabétisation) / Ministère d’Etat, Ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale / Ministère de l'économie, des finances et du budget |

TOTAL AXE GOUVERNANCE : 19 818 000 000 FCFA

- ACCÈS ET ÉQUITÉ

Objectif général de l’axe : Garantir un accès équitable aux programmes d'alphabétisation pour toutes les populations vulnérables et marginalisées, en surmontant les barrières géographiques, économiques, sociales et culturelles.

Résultat attendu de l’axe : Une couverture équitable et inclusive des programmes d'alphabétisation, où l'offre de formation atteint effectivement et répond aux besoins spécifiques de toutes les populations vulnérables et marginalisées, sans discrimination.

| Activités | Tâches | Indicateur de performance | Durée (mois) | Date de début-fin | Priorité |  | Budget (en FCFA) |  |  |  |  |  | Structures responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Année |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |
| Objectif spécifique 1 : Mettre en place un système de ciblage. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus 1 : Une connaissance fine, actualisée et géo-localisée des besoins en alphabétisation et de la couverture des interventions permet un ciblage stratégique, efficient et vérifiable des ressources vers les populations et les territoires les plus marginalisés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Mettre à jour la cartographie des besoins et de la couverture. | 2.1.1.1 Cartographier les interventions existantes par promoteur et par zone. 2.1.1.2 organiser une session annuelle de validation des zones d’intervention | 1. Cartographie actualisée par zone et accessible. 2. Session de validation tenue. | 60 | 2026-2030 |  | P2 |  |  |  |  |  | 200 000 000 | CICA-AENF / MENAET/Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation |
| 2.1.2 Inciter à l'ouverture de centres dans les zones non couvertes. | 2.1.2.1 Publier et diffuser la cartographie des zones non couvertes auprès des promoteurs potentiels. 2.1.2.2 Offrir des incitations (subventions de démarrage, formations gratuites) aux promoteurs s'installant dans ces zones. 2.1.2.3 Faciliter les partenariats entre promoteurs et collectivités locales pour la fourniture d'espaces. | 1. Cartographie des zones prioritaires diffusée chaque année. 2. Nombre de promoteurs ayant bénéficié des incitations. 3. Nombre de nouveaux Institut ouverts dans les zones précédemment non couvertes. | 60 | 2026-2030 |  | P1 |  |  |  |  |  | 1 500 000 000 | MENAET (DAAJE/ DENF/ DCSPA/ Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation / Antennes Régionales) |
| Objectif spécifique 2 : Lever les barrières économiques et sociales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 2 : Les contraintes financières et socioculturelles ne constituent plus un obstacle majeur à l'inscription et à la rétention des apprenants les plus pauvres, en particulier ceux des zones rurales et des femmes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Équiper les centres en kits d'apprentissages et pédagogiques. | 2.2.1.1 Définir les critères d'éligibilité des apprenants les plus défavorisés. 2.2.1.2 Sélectionner et acquérir les kits d'apprentissage standardisés par secteur d’activité. 2.2.1.3 Mettre en place le mécanisme de distribution et de suivi de l'utilisation des kits. | 1. Critères d'éligibilité validés et diffusés. 2. Nombre de kits acquis. 3. Mécanisme de distribution opérationnel. | 60 | 2026-2030 |  | P1 |  |  |  |  |  | 36660150000 | MENAET (DMDA/ DAF/ Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation) / Antennes Régionales |
| 2.2.2 Adapter les programmes aux contraintes économiques et sociales. | 2.2.2.1 Mener des études sur les contraintes des bénéficiaires (horaires, saisons, normes sociales). 2.2.2.2 Concevoir des modèles flexibles du programme (horaires adaptés, sessions saisonnières, programmes accélérés). 2.2.2.3 Former les alphabétiseurs à la prise en compte de ces contraintes. | 1. Rapports d'étude disponibles. 2. Nombre de modèles de programmes flexibles développés et validés. 3. Nombre d'alphabétiseurs formés aux nouvelles approches. | 24 | 2026-2027 |  | P2 |  |  |  |  |  | 200 000 000 | Instituts de recherche/ DESPS-EdLab/ DCSPA/ DAAJE/ DENF/ Institut de Formation aux Métiers d’Alphabétisation (IFMA-CI) / ONG spécialisées |
| 2.2.3 Offrir des formations diversifiées et pertinentes | 2.2.3.1. Former les filles et les femmes (jeunes et adultes) en vue de leur autonomisation 2.2.3.2 Former les membres des organisations professionnelles agricoles 2.2.3.3 Former les acteurs (jeunes et adultes) des corps des métiers dont les ruraux 2.2.3.4 Former les acteurs (jeunes et adultes) du secteur du commerce | 1-nombre de filles et femmes formées en alphabétisation de base 2. nombre de membres des organisations professionnelles agricoles formés 3. nombre d’acteurs des corps de métiers formés en alphabétisation professionnalisante dont les ruraux. 4. nombre d’acteurs du secteur du commerce formés | 60 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  | 73320300000 | MENAET (Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation, DAAJE) / MFFE/ MIMADRPV/ MEPS/ Cambre des métiers/ Chambre d’agriculture/ chambre de commerce )/ MIRAH/ MPJIPSC |
| Objectif spécifique 3 : (Re) intégrer 30 000 enfants hors du système scolaire dans le système formel à travers la création de 1000 classes passerelles à l’horizon 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 3 : 30 000 enfants hors du système scolaire sont (ré) intégrés dans le système formel à travers la création de 1000 classes passerelles à l’horizon 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Valider et reproduire le guide de bonne gouvernance des classes passerelles | 2.3.1.1. Organiser un atelier de validation du guide de gouvernance des classes passerelles 2.3.1.2. Editer, imprimer et reproduire le guide de bonne gouvernance 2.3.1.3. Distribuer le guide de bonne gouvernance | 1. Rapport de l’atelier 2.Nombre de guide produit 3.Nombre de guide distribuer | 12 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 000 | DENF/ DCSPA/ DPFC / DMDA/UNICEF |
| 2.3.2. Appuyer les communautés à la construction des espaces d’apprentissage dédiés aux classes passerelles. | 2.3.2.1. Accompagner les communautés dans la mise en place des classes en tenant du genre | 1.Nombre de classes mises en place par les communautés prenant en compte le genre | 60 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 000 | DENF /DCEP |
| 2.3.3. Equiper les 1000 classes passerelles en mobiliers | 2.3.3.1. Equiper les classes en mobiliers 2.3.3.2. Equiper les 30 000 enfants en Kits scolaires 2.3.3.3. Equiper les 1000 animateurs en kits scolaires et matériels didactiques | 1.Abris classes équipés en mobilier 2.Enfants équipés en kits scolaires 3.Animateurs équipés en matériels didactiques | 60 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  | 1000000 000 | DENF / DAF / DMDA |
| 2.3.4. Former 500 cantinières | 2.3.4.1Former 500 cantinières | 1. Cantinières former | 60 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  | 125 000 000 | DENF/ DCS |
| 2.3.5. Rémunérer 500 cantinières | 2.3.5.1. Rémunérer 500 cantinières | 1.Cantinières rémunérer | 60 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  | 37 500 000 | MENAET/ DENF |
| 2.3.6. Offrir des repas chauds aux bénéficiaires | 2.3.6.1. Equiper les classes passerelles en batterie de cuisines (assiettes, fourchettes, cuillères, gobelets, carafes, marmites, seaux…) 2.3.6.2. Approvisionner les cantines des classes passerelles en vivres | 1.Classes passerelles équipés 2.les cantines sont approvisionnées | 60 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  | 1 837 500 000 | DENF/DCS |
| 2.3.7. Introduire les TIC dans les programmes des classes passerelles | 2.3.7.1. Former les animateurs à l’utilisation des TIC dans leur enseignement 2.3.7.2. Intégrer les TIC dans les modules des classes passerelles | 1.Nombre d’animateurs formés 2.Nombre de classes passerelles intégrant les TIC | 60 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  | 250.000 000 | MENAET (DENF/DTSI/ DPFC) |
| Objectif spécifique 4 : Intégrer 252 000 enfants dans le système scolaire éducatif formel à travers l’accompagnement de 1200 CEC à l’intégration à l’horizon 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 4: 252 000 enfants sont intégrés dans le système scolaire éducatif formel à travers l’accompagnement de 1200 CEC à l’intégration à l’horizon 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Faire une étude diagnostique sur l’état des lieux des CEC en Côte d’Ivoire | 2.4.1.1. Recruter un consultant pour faire l’état des lieux des Instituts d’éducation communautaires 2.4.1.2. Organiser un atelier de validation des résultats de l’enquête | 1.Consultant recruté 2.Rapport de l’enquête disponible 3.Nombre d’ateliers organisés 4.Rapport de l’atelier | 2 | 2026-2027 |  | P1 |  |  |  |  |  | 50 000 000 | MENAET (DENF/t/Ed-Lab)/ Institut de recherche/ Cabinet d’étude/ Consultant |
| 2.4.2. Renforcer les capacités des acteurs des CEC | 2.4.2.1. Renforcer 1000 encadreurs AENF en gestion des CEC 2.4.2.2. Former 1000 encadreurs en suivi-évaluation | 1 Taux d’application des outils de gestion 2 % produisant des rapports réguliers | 60 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 000 | DENF/DPFC |
| 2.4.3. Former les animateurs des classes passerelles aux nouvelles approches pédagogiques (PNAPAS) et TIC | 2.4.3.1. Former 1000 animateurs aux nouvelles approches et l’utilisation des TIC | 1. Nombre d’animateurs formés | 60 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 000 | DENF/DPFC |
| Objectif spécifique 5: Intégrer 270 000 enfants dans le système éducatif formel à travers l’accompagnement à l’intégration de 1000 Structures Islamiques d’Education en vue de leur reconnaissance à l’horizon 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 5: 270 000 enfants sont intégrés dans le système éducatif formel à travers l’accompagnement à l’intégration de 1000 Structures Islamiques d’Education en vue de leur reconnaissance à l’horizon 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Formaliser l’accompagnement des Structures Islamiques d’Éducation | 2.5.1.1. Évaluation de base de 1000 SIE 2.5.1.2. Sélection des SIE éligibles 2.5.1.3. Sensibilisation des responsables 2.5.1.4. Suivi individualisé des SIE à la reconnaissance | 1. Nombre de SIE évaluées 2.% de SIE respectant les critères d’intégration 3. % d’adhésion formelle des responsables 4.Nombre de SIE suivi | 60 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  | 800 000 000 | MENAET (DENF/DESPS) /PSIE |
| Objectif spécifique 6: Promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie à travers l’inscription de 5000 personnes à besoin de formation dans les structures d’accueil à l’horizon 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 6: 5000 personnes à besoin de formation sont inscrites dans les structures d’accueil à l’horizon 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. Promouvoir l’Apprentissage Tout au Long de la Vie (ATLV) | 2.6.1.1. Identifier des bénéficiaires du programme 2.6.1.2 Référer les bénéficiaires aux programmes adaptés à leurs besoins | 1- Nombre de bénéficiaires inscrits 2- % de femmes bénéficiaires 3- % de bénéficiaires référés aux programmes adaptés | 60 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 000 | DENF/ Structure d’éducation et de formation continue |
| 2.6.2 Créer un environnement lettré et pérenniser les apprentissages. | 2.6.2.1 Appuyer la création de clubs de lecture / écriture et de bibliothèques communautaires. 2.6.2.2 Organiser des programmes de mentorat et de visites de suivi post-formation. 2.6.2.3 Célébrer et médiatiser les modèles de réussite (apprenants, alphabétiseurs, promoteurs, bailleurs). | 1. Nombre de clubs de lecture / espaces d'échange créés. 2. Proportion d'anciens apprenants suivis par un mentor ou un pair. 3. Cérémonie annuelle de reconnaissance organisée et médiatisée. | 60 | 2026-2030 |  | P2 |  |  |  |  |  | 168 000 000 | Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation / Antennes régionales / Collectivités / ONG/ Néo-alphabète |

TOTAL AXE ACCÈS ET ÉQUITÉ : 116 998 450 000 FCFA

- QUALITÉ

Objectif général de l'axe : Assurer une meilleure qualité des apprentissages en alphabétisation grâce à des programmes contextualisés et certifiés, ainsi que des méthodes innovantes, directement orientés vers l'amélioration des conditions de vie et l'employabilité des apprenants.

Résultat attendu de l'axe : Un système d'alphabétisation de qualité, dont les programmes sont pertinents, efficaces et conduisent à des acquis durables, directement utiles à l'autonomisation socio-économique des apprenants.

| Activités | Tâches | Indicateurs de Performance | Durée (mois) | Date de début -fin | Priorité | Budget 2026-2030 (FCFA) |  |  |  |  |  | Structures responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Année |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | TOTAL |  |
| Objectif 1 : Développer un référentiel national de qualité et un système de certification. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 1 : Un cadre national unifié et reconnu définit clairement ce qu'un apprenant doit savoir, comprendre et être capable de faire à l'issue d'un programme d'alphabétisation, et un système fiable permet d'attester et de valider formellement ces compétences acquises. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Définir et mettre en œuvre un socle commun de compétences. | 3.1.1.1 Constituer un comité technique multidisciplinaire. 3.1.1.2 Élaborer et valider le référentiel national de compétences en alphabétisation (lecture, écriture, calcul, compétences de vie). 3.1.1.3 Diffuser le référentiel auprès de tous les acteurs. | 1. Référentiel de compétences validé et publié. 2. Nombre d'acteurs formés à l'utilisation du référentiel. 3. Référentiel intégré dans 100% des nouveaux curricula. | 18 | 2026-2027 | P1 |  |  |  |  |  | 60 000 000 | MENAET (DCSPA/DMDA/DAAJE/DENF/Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation) / Institut de Formation aux Métiers d’Alphabétisation (IFMA-CI) / Experts/ Autres Ministères de mise en œuvre |
| 3.1.2 Créer un mécanisme national de certification des apprentissages | 3.1.2.1 Concevoir et valider le cadre juridique et technique du système national de certification. 3.1.2.2 Développer et actualiser les outils d'évaluation certificative (normes, épreuves). 3.1.2.3 Former les évaluateurs à l’administration des tests 3.1.2.4. Organiser les évaluations | 1. Décret portant création du système de certification adopté. 2. Banque nationale d'items d'évaluation constituée. 3. Nombre d’évaluateurs formés. 4. nombre d’évaluations organisées | 60 | 2026-2030 | P1 |  |  |  |  |  | 1 995 000 000 | MENAET (DCSPA/Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation / DECO) |
| 3.1.3 Certifier les programmes d'alphabétisation. | 3.1.3.1 Établir des critères et un label de qualité pour les programmes. 3.1.3.2 Mettre en place un processus d'audit et d'accréditation des programmes. 3.1.3.3 Publier une liste des programmes certifiés. | 1. Référentiel de labellisation des programmes validé. 2. Pourcentage de programmes bénéficiaires de subventions publiques étant certifiés. 3. Plateforme publique des programmes labellisés en ligne. | 60 | 2026-2030 | P1 |  |  |  |  |  | 90 000 000 | MENAET (DCSPA/Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation / Organisme d'accréditation / Service de Communication) |
| Objectif spécifique 2: Promouvoir l'utilisation des langues locales et contextualiser les apprentissages. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 2 : Les programmes d'alphabétisation sont dispensés dans les langues locales des apprenants et s'appuient sur leur réalité culturelle, socio-économique immédiate, rendant l'apprentissage plus accessible, plus rapide et directement applicable dans la vie quotidienne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Instrumentaliser les langues locales comme medium d’apprentissage. | 3.2.1.1 Diffuser l'orthographe harmonisée des langues ivoiriennes. 3.2.1.2 Former les alphabétiseurs à la didactique des langues locales. 3.2.1.3 Recommander l'utilisation de la langue locale comme médium principal en début de parcours. 3.2.1.4 Adapter les claviers et outils numériques aux systèmes d'écriture locaux. | 1. Guide d'orthographe pour les langues ivoiriennes. 2. Nombre d'alphabétiseurs certifiés pour enseigner en langue locale. 3. Proportion de centres utilisant une langue locale comme médium principal. 4. Existence d'un clavier virtuel adapté pour les principales langues. | 24 | 2026-2027 | P1 |  |  |  |  |  | 800 000 000 | Institut de Linguistique Appliquée / MENAET (DAAJE /Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation) / Institut de Formation aux Métiers d’Alphabétisation (IFMA-CI) |
| 3.2.2 Produire des supports didactiques en langues locales. | 3.2.2.1 Lancer des appels à auteurs et illustrateurs pour la création de contenus. 3.2.2.2 Sélectionner les auteurs et illustrateurs en charge de la production des supports didactiques 3.2.2.3 Présenter et valider les supports didactiques produits 3.2.2.4 Éditer, imprimer et distribuer des manuels, livrets, recueils de contes en langues locales. | 1. Appel à Manifestation d’Intérêt disponible. 2. Liste des auteurs et illustrateurs sélectionnés publiée. 3. Supports didactiques en langues locales validés et disponibles. 4. Nombre d'exemplaires distribués par région linguistique. | 24 | 2026-2027 | P1 |  |  |  |  |  | 103 000 000 | MENAET (DMDA/Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation) / Institut de Linguistique Appliquée / Maisons d'édition |
| Objectif spécifique 3 : Renforcer les compétences pédagogiques et assurer la formation continue. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 3: Un corps professionnel d'alphabétiseurs compétents, motivés et actualisés en permanence assure des apprentissages de qualité grâce à des méthode pédagogiques efficaces et adaptées aux adultes et aux enfants des offres alternatives d’éducation , garantissant un impact durable sur les bénéficiaires. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 Assurer la formation initiale et continue des alphabétiseurs. | 3.3.1.1 Réviser le cursus de formation initiale standardisé à l’IFMA-CI et dans les Instituts agréés. 3.3.1.2 Organiser des sessions annuelles de formation continue (andragogie, TICE, évaluation, autres thématiques . 3.3.1.3 Créer une plateforme en ligne de formation à distance pour les alphabétiseurs. | 1. Curriculum de formation initiale standardisé adopté. 2. Proportion d'alphabétiseurs ayant suivi une formation continue dans l'année. 3. Plateforme en ligne opérationnelle avec des utilisateurs actifs. | 60 | 2026-2030 | P1 |  |  |  |  |  | 500 000 000 | MENAET (DAAJE/Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation) Institut de Formation aux Métiers d’Alphabétisation (IFMA-CI) / / DTSI |
| 3.3.2 Développer et promouvoir des méthodes innovantes en andragogie. | 3.3.2.1 Capitaliser et documenter les meilleures pratiques pédagogiques pour adultes. 3.3.2.2 Organiser des ateliers de démonstration et des échanges de bonnes pratiques. | 1. Intégration des principes andragogiques observée lors des supervisions. 2. Nombre d'ateliers de démonstration organisés. | 24 | 2026-2027 | P1 |  |  |  |  |  | 70 000 000 | MENAET (DAAJE/ Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation) Institut de Formation aux Métiers d’Alphabétisation (IFMA-CI) / |
| 3.3.3. Former les enseignants francophones intervenant dans les structures islamiques d’éducation intégrées | 3.3.2.3 Organiser des ateliers de formation pédagogique des enseignants francophones des SIE intégrées | Rapports des ’ateliers de formation disponible | 60 | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  | 300 000 000 | MENAET (DENF/ Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation) Institut de Formation aux Métiers d’Alphabétisation (IFMA-CI) /PSIE |
| Objectif spécifique 4 : Intégrer les technologies et la digitalisation. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 4 : La gestion du secteur de l'alphabétisation est optimisée par des outils numériques, et les technologies innovantes enrichissent et diversifient les méthodes d'apprentissage, rendant l'alphabétisation plus accessible, plus attractive et plus efficace pour les apprenants. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 Opérationnaliser la digitalisation du pilotage et des programmes. | 3.4.1.1 Développer, valider et déployer un Système d'Information de Gestion de l'Alphabétisation (SIGA). 3.4.1.2 Élaborer des contenus numériques d'apprentissage (capsules audio, vidéo, apps). 3.4.1.3 Former les acteurs (promoteurs, superviseurs, alphabétiseurs) à l'utilisation des TIC dans les programmes d’alphabétisation. | 1. SIGA validé, opérationnel et utilisé à tous les niveaux (central, régional). 2. Bibliothèque numérique de contenus alpha contenant X ressources. 3. Proportion d'alphabétiseurs formés aux bases du numérique. | 60 | 2026-2030 | P1 |  |  |  |  |  | 2 042 250 000 | MENAET (DAAJE/DCSPA/DMDA/Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation) / Ministère du Numérique / DTSI/ Opérateurs de création de plateformes numériques |
| 3.4.2 Développer la littératie numérique pour les apprenants | 3.4.2.1 Intégrer un module de "compétences numériques de base" dans le socle commun. 3.4.2.2 Équiper des centres pilotes en tablettes/ordinateurs à usage pédagogique. 3.4.2.3 Établir des partenariats avec des opérateurs télécoms et de création de plateforme pour l'accès à du contenu | 1. Module de littératie numérique intégré au curriculum. 2. Nombre de centres équipés en matériel numérique pédagogique. 3. Accord de partenariat signé avec les opérateurs majeurs. | 30 | 2027-2029 | P2 |  |  |  |  |  | 150 000 000 | MENAET (DAAJE/Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation) / Opérateurs Télécoms et de création de plateformes |
| Objectif spécifique 5 : Arrimer l'alphabétisation à l'employabilité et l'entreprenariat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 5 : L'alphabétisation devient un levier direct d'amélioration des conditions de vie et d'autonomisation économique, en dotant les apprenants de compétences immédiatement applicables dans des activités génératrices de revenus, favorisant ainsi leur insertion professionnelle et entrepreneuriale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 Développer des programmes d'alphabétisation fonctionnelle et sectorielle. | 3.5.1.1 Élaborer et valider en concertation avec les secteurs (Agriculture, Commerce, BTP...), des curricula d'alphabétisation professionnalisante. 3.5.1.2 Promouvoir et financer des programmes en partenariat avec les entreprises et coopératives. 3.5.1.3 Intégrer les défis nouveaux dans programmes en matière de compétence de vie courante | 1. Nombre de curricula sectoriels développés et validés. 2. Nombre de partenariats opérationnels avec des entreprises et coopératives. 3. défis nouveaux intégrés dans les modules de compétence de vie courante. | 36 | 2026-2028 | P1 |  |  |  |  |  | 154 500 000 | MENAET (DAAJE/Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation) / Ministères sectoriels / Chambres de Métiers |
| Objectif spécifique 6 : Mettre en place un système robuste de suivi-évaluation, d'assurance qualité et de recherche. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 6 : Une culture de l'amélioration continue, basée sur les données probantes et des évaluations rigoureuses, est institutionnalisée dans le secteur de l'alphabétisation, permettant d'ajuster en temps réel les stratégies, de garantir la qualité des apprentissages et de démontrer l'impact socio-économique des programmes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 Systématiser l'évaluation interne et externe. | 3.6.1.1 Former des spécialistes en suivi-évaluation des programmes d'alpha. 3.6.1.2 Mettre en place un système d'évaluation externe indépendant des programmes. 3.6.1.3 Réaliser des évaluations régulières des apprentissages, des matériels et des enseignants. | 1. Nombre de spécialistes en suivi-évaluation formés et en poste. 2. Rapport d'évaluation externe produit pour chaque programme majeur. 3. Taux de rétention des connaissances mesuré annuellement via des sondages. | 60 | 2026-2030 | P1 |  |  |  |  |  | 500 000 000 | MENAET (DCSPA/ Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation / Autres ministères de mise en œuvre/ institut de recherche |
| 3.6.2 Évaluer l'impact socio-économique et assurer un suivi longitudinal. | 3.6.2.1 Concevoir le protocole d’étude d’impact et le mettre en œuvre. 3.6.2.2 Mettre en place un dispositif de suivi longitudinal d'une cohorte d'apprenants sur 5 ans. 3.6.2.3 Mesurer l'amélioration des conditions de vie, de l'employabilité et des revenus. | 1. Protocole d'étude d’impact disponible. 2. Base de données du dispositif longitudinale disponible. 3. Rapport d'impact socio-économique publié en 2030. | 60 | 2026-2030 | P2 |  |  |  |  |  | 300 000 000 | IGENAET/Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation / Institut de Recherche |

TOTAL AXE QUALITÉ : 7 064 750 000 F CFA

- GENRE ET INCLUSION

Objectif général de l'axe : Promouvoir l’inclusion et le genre dans l’alphabétisation en priorisant l’accès et l’adaptation des programmes pour les femmes, les jeunes filles et les personnes en situation de handicap.

Résultat attendu de l'axe : un cadre d'alphabétisation équitable diminuant les inégalités et accordant une priorité concrète aux publics féminins ainsi qu'aux personnes en situation de handicap.

| Activités | Tâches |  | Indicateur de performance |  | Durée (mois) |  | Date début-fin |  | Priorité |  | Budget |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Structure responsable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Année |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | TOTAL |  |  |  |
| Objectif spécifique 1 : Assurer l'accès et la rétention des femmes et des jeunes filles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus 1 : Les femmes et les jeunes filles, en particulier celles des milieux ruraux et vulnérables, constituent la majorité des participants et des diplômés des programmes d'alphabétisation, grâce à des mesures proactives qui lèvent les obstacles spécifiques à leur participation et à leur persévérance. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Cibler systématiquement les femmes et les jeunes filles. | 4.1.1.1 Mettre en place des bourses d'encouragement ou des incitations pour les filles-mères ou les femmes chefs de ménage. |  | 1. Nombre de femmes bénéficiant de dispositifs d'incitation spécifiques. |  | 60 |  | 2026-2030 |  | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200 000 000 |  | Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation / Antennes régionales / ONG féminines |  |
| 4.1.2. Adapter les pratiques au facteur genre (mixité / séparation). | 4.1.2.1 Réaliser une analyse contextuelle des sensibilités culturelles et religieuses par région concernant la mixité. 4.1.2.2 Élaborer des directives claires permettant des modalités flexibles (centres non-mixtes, horaires adaptés aux femmes, alphabétiseuses femmes). 4.1.2.3 Recruter et former prioritairement des alphabétiseuses dans les zones sensibles. |  | 1. Carte des sensibilités et directives opérationnelles disponibles. 2. Pourcentage de centres offrant des modalités adaptées au genre dans les zones identifiées. 3. Pourcentage d'alphabétiseuses parmi le corps enseignant. |  | 24 |  | 2026-2027 |  | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 000 000 |  | Antennes régionales / Leaders religieux et communautaires |  |
| Objectif spécifique 2 : Garantir l'accès et la qualité de l'offre pour les personnes en situation de handicap (PSH). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus 2 : Les personnes en situation de handicap (PSH) ont un accès équitable à des programmes d'alphabétisation de qualité, spécialement adaptés à leurs besoins spécifiques, dispensées par des professionnels formés et dans des environnements accessibles, favorisant ainsi leur pleine inclusion sociale et économique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Développer des programmes spécifiques et adaptés pour chaque type de handicap. | 4.2.1.1 créer un partenariat avec les structures spécialisées, concevoir des curricula et méthodes pour les handicaps visuels, auditifs, intellectuels et physiques. 4.2.1.2 Former des alphabétiseurs spécialisés "éducation inclusive". |  | 1. Nombre de curricula adaptés validés par type de handicap majeur. 2. Nombre d'alphabétiseurs certifiés "éducation inclusive". |  | 36 |  | 2026-2028 |  | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 000 000 |  | Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation / Fédérations des handicaps |  |
| 4.2.2. Adapter les infrastructures et les outils d'apprentissage | 4.2.2.1. Créer des centres spécialisés braille 4.2.2.2. Ouvrir des centres pour déficients intellectuels 4.2.2.3. Développer des applications avec synthèse vocale 4.2.2.4. Produire des supports adaptés |  | 1. Centres braille opérationnels 2. Centres pour déficients intellectuels 3. Application disponible en langues locales 4. Nombre de supports adaptés |  | 48 |  | 2027-2030 |  | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 000 000 |  | Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation / Associations spécialisées |  |
| 4.2.3. Impliquer systématiquement les structures spécialisées du handicap. | 4.2.3.1 Signer des conventions de partenariat formelles avec les principales associations représentatives. 4.2.3.2 Créer des comités techniques conjoints ANPA-CI/Structures du handicap pour la conception et le suivi des programmes. 4.2.3.3 Sous-traiter la mise en œuvre de programmes spécifiques à des ONG spécialisées dans le handicap. |  | 1. Convention-cadre signée et opérationnelle. 2. Comités techniques conjoints actifs et produisant des avis. 3. Pourcentage du budget dédié au handicap exécuté par des structures spécialisées. |  | 60 |  | 2026-2030 |  | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 000 |  | MENAET/Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation / Associations de personnes en situation de handicap. |  |
| Objectif spécifique 3 : Promouvoir l'inclusion d'autres groupes vulnérables spécifiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultats attendus 3 : Les populations incarcérées et d'autres groupes vulnérables spécifiques (selon les diagnostics territoriaux) ont accès à des programmes d'alphabétisation adaptés, conçus comme un levier de réinsertion sociale et de restauration de la dignité, réduisant leur risque d'exclusion définitive. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Instaurer un dispositif d'alphabétisation en milieu carcéral. | 4.3.1.1 Négocier et signer un protocole avec l'administration pénitentiaire. 4.3.1.2 Aménager des espaces d'apprentissage adaptés dans les prisons sélectionnées. 4.3.1.3 Développer un programme d'alphabétisation centré sur la citoyenneté, les compétences psychosociales et la réinsertion, et former des alphabétiseurs pénitentiaires. 4.3.1.4. Recruter et former des alphabétiseurs pour intervenir dans ces milieux. 4.3.1.5. Former des personnes incarcérées |  | 1. Protocole d'accord signé. 2. Nombre de prisons disposant d'un espace et d'un programme d'alphabétisation actif. 3. Taux de participation des détenus éligibles dans les prisons ciblées. 4. nombre d’alphabétiseurs formés 5. nombre de personnes incarcérées formées |  | 60 |  | 2026-2028 |  | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 000 000 |  | Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation / Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme / Administration Pénitentiaire |  |
| Objectif spécifique 4 : Renforcer les capacités et le plaidoyer pour l'inclusion. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 4 : Tous les acteurs du système d'alphabétisation (des décideurs aux alphabétiseurs) et les communautés ont les compétences, les outils et la conviction nécessaires pour promouvoir et mettre en œuvre des pratiques inclusives, créant environnement sociétal favorable à l'alphabétisation de tous sans discrimination. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. Former tous les acteurs à l'approche genre et inclusive. | 4.4.1.1 Intégrer un module obligatoire "Genre et Inclusion" dans la formation initiale et continue de tous les alphabétiseurs et encadreurs. 4.4.1.2 Organiser des sessions spécifiques de sensibilisation pour les leaders communautaires, religieux et les autorités locales. 4.4.1.3 Développer des outils de plaidoyer pour promouvoir l'alphabétisation inclusive auprès des décideurs et des médias |  | 1. Module "Genre et Inclusion" intégré au curriculum de l'IFMA-CI 2. Pourcentage d'alphabétiseurs ayant suivi le module 3. Nombre de sessions de plaidoyer / sensibilisation organisées |  | 60 |  | 2026-2030 |  | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 000 |  | Direction de l’Egalité et de l’Equité du MENAET /Direction de la Promotion du Genre et de l’Equité du MFFE |  |
| Objectif spécifique 5 : Garantir l'accès et l'inclusion des populations les plus vulnérables. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat attendu 5 : Les populations traditionnellement exclues (personnes en situation de handicap, détenus et en insertion, populations mobiles, ruraux pauvres, jeunes non scolarisés) participent activement à des programmes d'alphabétisation adaptés à leurs réalités spécifiques. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 Inclure les personnes en situation de handicap. |  | 2.5.1.1 Établir des conventions de partenariat avec les institutions spécialisées. 2.5.1.2 Adapter les curricula et les supports pédagogiques (braille, langue des signes, etc.). 2.5.1.3 Former les alphabétiseurs aux techniques d'éducation inclusive. |  | 1. Nombre de conventions signées avec des institutions du handicap. 2. Nombre de supports pédagogiques adaptés disponibles. 3. Nombre d'alphabétiseurs formés à l'inclusion. |  | 60 |  | 2026-2030 |  | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 000 |  | MENAET/ Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale / Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation |
| 4.5.2. Déployer des programmes pour les populations en mobilité. |  | 4.5.2.1 Identifier et cartographier les zones de transit et de séjour des populations mobiles. 4.5.2.2 Concevoir des programmes d'alphabétisation accélérée et itinérants. 4.5.2.3 Former des alphabétiseurs mobiles issus de ces communautés. |  | 1. Cartographie des zones de mobilité réalisée. 2. Module pour l’enseignement itinérante développé. 3. Nombre d'alphabétiseurs mobiles formés et déployés. |  | 60 |  | 2026-2030 |  | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 000 |  | MENAET (Agence Nationale pour la Promotion de l’Alphabétisation/DAAJE/DENF/DCSPA) / Ministère des Eaux et Forêts |

TOTAL AXE GENRE ET INCLUSION : 12 610 000 000 F CFA

TABLEAU RECAPITULATIF

| N° D’ORDRE | AXES | COÛT (Fcfa) |
| --- | --- | --- |
|  | Gouvernance | 19 818 000 000 |
|  | Accès et Équité | 116 998 450 000 |
|  | Qualité | 7 064 750 000 |
|  | Genre et inclusion | 12 610 000 000 |
| TOTAL GÉNÉRAL |  | 156 491 250 000 |

Figure 1 : Organigramme de gouvernance de la Stratégie

Figure 2 : Transparence et redevabilité

Figure 3 : Plan de communication

# Conclusion

La Stratégie Nationale d’Alphabétisation (SNA) 2026–2030 consacre l’ambition collective de la Côte d’Ivoire de faire de l’alphabétisation un droit effectif et un levier structurant du développement humain, de la cohésion sociale et de la compétitivité économique. Elle constitue un signal fort de l’engagement du gouvernement à promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie en alignement sur l'Objectif de développement durable (ODD) 4 « Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie »   à l’horizon 2030. Prenant en compte les nouveaux défis qui se posent au sous-secteur et en intégrant les nouvelles orientations, elle vient renforcer les acquis de la stratégie précédente.

Au regard de l’ampleur de la mission et des enjeux, la nécessité d'adopter des méthodes modernes et innovantes ainsi qu’une approche holistique est de mise pour réduire significativement la proportion d’adultes analphabètes et enfants hors du système éducatif formel. Pour ce faire, la nouvelle stratégie s’emploiera à un appel à l’engagement de tous les acteurs dans une dynamique de coopération, de mutualisation des ressources et de redevabilité pour atteindre les résultats escomptés.

La nouvelle stratégie, cadre-multi -acteur, issue d’un processus ouvert, participatif et inclusif associant pouvoirs publics, collectivités territoriales, société civile, secteur privé, partenaires techniques et financiers, ainsi que les communautés bénéficiaires, se fixe une cible claire : ramener le taux d’analphabétisme à 30 % d’ici 2030, en améliorant l’accès équitable, la qualité et la pertinence des apprentissages.

A cet effet, des ressources humaines qualifiées seront mobilisées, des structures opératrices de type associations et organisations non gouvernementales sur la base d’un cahier des charges définies     déléguée dans le cadre de la gouvernance décentralisée. De même, les moyens seront mobilisés dans les règles de l’efficience et de l’adéquation de sorte que les populations soient bien formées pour impulser le développement local porteur de croissance et de bien-être socioéconomique.

Le cadre national de concertation des acteurs, sous la tutelle du Ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de l’enseignement technique (MENAET) sera renforcé, en vue de créer la synergie d’action nécessaire à l’atteinte des objectifs de la stratégie.

Elle contribuera, à doter le pays d’un vivier conséquent de ressources humaines en quantité et de qualité nécessaires à la transformation de l’économie nationale, conformément à la vision 2030 du gouvernement

(Stratégie pour l’alphabétisation des jeunes et des adultes 2020-2025)

Éducation 2030 Cadre d'action, UNESCO 2015, p. 30

https://tradingeconomics.com/cote-d-ivoire/agriculture-value-added-percent-of-gdp-wb-data.html?utm_source=chatgpt.com

Campagne statistique : la collecte des données de la DESPS se fait à une période spécifique correspondant au début de la campagne

Données ESACI 2025